**Yıllık Faaliyet Planı / Raporlama Şablonu**

# Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması

## Alt Hedef 1.1: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlaması

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması** |
| **Alt Hedef 1.1:İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlaması** |
| **1.1.1.İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlaması** | **Valilik**  | **Ankara Büyükşehir Belediyesi** | Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanması | ***Yerel Eşitlik Eylem Planı taslak metni hazırlanmıştır.*** | Taslak Metin üzerinden 3 kurumsal toplantı yapılması | ***7 İl 9 belediye’nin katılımı ile 10 Nisan 2018 ‘de Toplantı gerçekleştirilmiştir.*** | Hazırlanan Taslak Metnin Beşlediye Meclisine sunulması Yerel Eşitlik Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi | ***12 Kasım 2. Toplantı gerçekleşmiştir.******01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.*** |
| Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 15.11. 2017 tarihinde Meclis kararı alınmıştır. |
| **Kadın Dayanışma Vakfı**  | Mart ayında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve yerel düzenlemelerle uyumlulaştırılması konulu Türkiye ve Balkan ülkeleri STK toplantısı düzenlenmesi | ***29-30 Mart tarihlerinde savunuculuk araçları olarak İstanbul Sözleşmesi ve GREVIO gölge raporları konulu eğitim 6 Balkan ülkesinden STK katılımıyla düzenlendi.*** |  |  |  |  |
| **1.1.2.Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi *(bilgilendirici faaliyetler yıllık planlarda somutlaştırılacaktır)*** | **ASPİM** | **Ankara Büyükşehir Belediyesi** |  |  |  |  | Hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planının kamu İle Paylaşılması , 25 Kasım 2018 ‘de Ulusal Tanıtım Toplantısının yapılması | ***12 kasım 2018 ‘de basın tanıtımı yapılmıştır.*** |
| **KADEM** | Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi (bilgilendirici faaliyetler yıllık planlarda somutlaştırılacaktır) | ***Ankara'da çeşitli mekanlarda ve dernek binamızda Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimleri gerçekleştirildi.*** |  | ***Ankara'da çeşitli mekanlarda ve dernek binamızda Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimleri gerçekleştirildi*** |  | ***Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli mekanlarda Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimleri gerçekleştirildi.*** |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | İl Eylem Planı’nın referans metni olan İstanbul Sözleşmesi’nin hedefleri uyarınca, toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli kadına yönelik şiddetle mücadele için, Eylem Planı’nda yer alan kurum ve kuruluşların işbirliğinde farkındalığı artırmaya yönelik geniş katılımlı bir etkinlik düzenlenmesinin ön çalışmasının yapılması  | ***Bu dönem içinde, etkinliğin düzenlenmesine yönelik, Eylem Planında yer alan kurumlarla ön çalışmaların yapılması için bir araya gelinememiştir.***  | Bir önceki dönemde ön çalışması tamamlanan etkinliğin gerçekleştirilmesi. | ***8 İli- Yozgat, Aydın, Tekirdağ, Trabzon, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van Gaziantep- ve Kıbrısta yaklaşık olatak toplam 1000 kadın ve 100 Erkeğe “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing” ve İş Aile Yaşamı Uyumlaştırılması “ başlıklarında eğitimler düznelendi*** ***İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Personeline Hizmet içi eğitimlere devam edildi.*** ***“Sığınmaevlerinin İhtisaslaşma Modeli Çerçevesinde içerik ve Eğitim Modülünün planlamasına katkı verilmiştir.*** | Mayıs-Ağustos döneminde gerçekleştirilen etkinliğin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması. |  |
| **1.1.3.Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanması *(çalıştay vb. yöntemler kullanılabilir*** | **ASPİM** | **Türkiye Belediyeler Birliği**  |  |  | “Kadın Konukevleri Sonrası Destek Mekanizmaları” başlığı altında, 11-12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen çalıştay sonrası hazırlanan raporun basımı ve ilgili kurum, kuruluş ve belediyelere dağıtımı.  |  |  |  |
| **KADEM** | Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanması | ***28 Mart tarihinde Pursaklar ilçesinde Hukuk komisyonu tarafından Kadın Yasal Hakları Eğitimi verilmiştir.*** |  |  |  | ***30 Kasım da Ayaş Belediyesinde Kadın Yasal Hakları Eğitimi verilecektir.*** |
| **Ankara Büyükşehir Belediyesi** | Kadın Danışma Merkezleri Yönetmeliğinin Hazırlanması |  |  | ***Taslak metin hazırlanmış, ASPİM, TBB ve ASPB’ye 2017 de iletilmiştir.*** |  |  |
| Türkiye Belediyeler Birliği ve Aile ve Sosyla Politikalar Bakanlığına Proje taslağı sunulmuştur. |  | Proje’nin TBB desteği ile başlatılması |  | Kadın Danışma Merkezleri Yönetmeliğinin Hazırlanarak İçişleri Bakanlığı MHGM’yesunulması |  |
| **Gelincik Merkezi** | Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında adli ve idari merciler nezdinde karşılaşılan zorlukların ve çözüm önerilerinin konu başlığı halinde tespiti ve bu konuda çalışma yapacak rehber avukatların belirlenmesi . | ***Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında adli ve idari merciler nezdinde karşılaşılan zorlukların ve çözüm önerilerinin konu başlığı halinde tespiti ve bu konuda çalışma yapacak rehber avukatlar belirlendi.*** | 1.Diğer sorumlu Kurum ve Kuruluşlarla irtibat kurularak kendi alanlarında ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların ve çözüm önerilerinin konu başlığı halinde tespiti ve bu konuda çalışma yapacak kurum ve kuruluşlarındaki görevlileri belirlemelerinin istenilmesi.2. Diğer sorumlu Kurum ve Kuruluşların da katılacağı bir çalıştay düzenlenerek tüm kurum ve kuruluşlardan gelecek tespit ve çözüm önerilerinin toplanması. | ***26.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Çalıştay ile ilgili hazırlıklar davet edilecek kurumlar belirlendi.*** | II. dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalıstay neticesinde tespit edilen zorluklar ve çözüm önerilerinin raporlanarakAile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanması | ***26.11.2018 tarihinde Gelincik Merkezi’nin ev sahipliğinde Çalıştay gerçekleştirildi.*** |
|  | Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat |  | - 50 adet davetiye (Ankara Barosu)- Çalıştay için salon (Ankara Barosu) |  | Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat |  |
|  | **Ankara Üniversitesi KASAUM** |  |  |  |  |  | ***25 Ekim 2018’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ankara Aile Mahkemesi hâkimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatlarının katılımıyla “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Problemler” başlıklı çalıştay düzenlenmiştir.*** |

# Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak

## Alt Hedef 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak** |
| **Alt Hedef 2.1:Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi** |
| **2.1.1.Sağlık tesislerinde çalışan sağlık, teknik, genel idari, vb. tüm hizmet sınıflarına toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel ve her yıl bir kez tekrarlanmak üzere eğitim programı uygulanması** | **İl Sağlık Müdürlüğü** | **İl Sağlık Müdürlüğü** | 1- Eğitim duyurusunun yapılması ve eğitim programının hazırlanması 2- Eğitim meteryalinin hazırlanması 3- 50 sağlık personeline eğitim verilmesi | ***Eğitim duyuruları yapılarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şidddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet konularında 2018 yılı ilk 4 ayında düzenlenen 4 (Dört) eğitimde , toplam 98 sağlık personeline eğitim verilmiştir. Eğitim sırasında katılımcalara daha önce hazırlanan , Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi’nin Sağlık Çalışanları Klavuzu ve İş Akış şemaları dağıtılmıştır*** | 1- Eğitim duyurusunun yapılması ve eğitim programının hazırlanması 2- Eğitim meteryalinin hazırlanması 3- 50 sağlık personeline eğitim verilmesi | ***Eğitim duyuruları yapılarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şidddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet konularında 2018 yılı ikinci 4 aylık periyoda 4 (Dört) eğitimde , toplam 309 sağlık personeline eğitim verilmiştir. Eğitim sırasında katılımcalara daha önce hazırlanan, Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi’nin Sağlık Çalışanları Klavuzu ve İş Akış şemaları dağıtılmıştır. Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında 203 Aile Sağlığı Elemanına Kadına Yönelik Şiddet konusunda eğitim yapılmıştır.*** | 1- Eğitim duyurusunun yapılması ve eğitim programının hazırlanması 2- Eğitim meteryalinin hazırlanması 3- 50 sağlık personeline eğitim verilmesi | ***Eğitim duyuruları yapılarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şidddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet konularında 2018 yılı 3. 4 aylık periyotta Eylül-Ekim-Kasım ayları içerisinde içerisinde 35 Sağlık Personeline KYŞ Eğitimi verilmiştir. Eğitim sırasında katılımcalara daha önce hazırlanan, Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi’nin Sağlık Çalışanları Klavuzu ve İş Akış şemaları dağıtılmıştır. Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında 23 Aile Sağlığı Elemanına Kadına Yönelik Şiddet konusunda eğitim yapılmıştır.******Aralık Ayı içerisinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne görev yapan yaklaşık 100 personele KYŞ ve KEFE Eğitimi planlaması yapılmıştır.*** |
| 1-4 Eğitimci (ASM) 2- Eğitim Salonu (ASM) 3- Eğitim Meteryali (ASM) | ***2 eğitimci görev almıştır.******2- Eğitim salonları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır.******3. Kullanılan meteryal İSM tarafından temin edilmiştir.*** | 1-4 Eğitimci (ASM) 2- Eğitim Salonu (ASM) 3- Eğitim Meteryali (ASM) | ***4 eğitimci görev almıştır.******2- Eğitim salonları İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır.******3. Kullanılan meteryal İSM tarafından temin edilmiştir.*** | 1-4 Eğitimci (ASM) 2- Eğitim Salonu (ASM) 3- Eğitim Meteryali (ASM) | ***3 eğitimci görev almıştır.******2- Eğitim salonları İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır.******3. Kullanılan meteryal İSM tarafından temin edilmiştir.*** |
| **Yüksek İhtisas Üniversitesi** | -Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması- Duyuru için 100 adet broşür ve 10 adet poster tasarımı ve basımı - I. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması | ***-Nisan ayı sonuna kadar kadar öngörülen hazırlıklar gerçekleştirilmiş olacaktır.*** | 50 sağlık çalışanına eğitim verilmesi |  ***50 sağlık çalışanına eğitim verilmiştir.*** | -Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması- Duyuru için 100 adet broşür ve 10 adet poster tasarımı ve basımı - II. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması-50 sağlık çalışanına eğitim verilmesi |  |
| ***Eğitimler, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olan Koru Hastanesi çalışanlarına yönelik yapılacaktır*** |
| **2.1.2.Gelincik Merkezi, Ankara Barosu ve Adli Yarım Bürosunda görev yapan avukatlara toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında ve ayrıca kadına yönelik şiddetle ilgili güncel yasal düzenlemeler ve AİHM kararları hakkında özel eğitim programı uygulanması** | **ASPİM** | **Ankara Barosu****Gelincik Merkezi** | 1. Eğitmenlerin belirlenmesi.2. Eğitim materyallerinin hazırlanması. 3.Eğitim salonunun belirlenmesi.4. Duyuru için 30 adet poster basılması ve SMS ile eğitim programı hakkında bilgilendirme yapılması, başvuruların alınması | ***1. Eğitmenler belirlendi.******2. Eğitim materyalleri hazırlandı. 3.Eğitim salonunun Ankara Barosu Eğitim Merkezi olarak belirlendi.******4. Duyuru için SMS ile eğitim programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Başvurularalındı.*** | 1. 350 Avukata eğitim verilmesi.2. III. Dönemde gerçekleştirilecek eğitim için;-Eğitmenlerin belirlenmesi.-Eğitim materyallerinin hazırlanması.-Eğitim salonunun belirlenmesi- Duyuru için 30 adet poster basılması ve SMS ile eğitim programı hakkında bilgilendirme yapılması, başvuruların alınması | ***1. 2-3 Haziran ve 9-10 Haziran tarihlerinde toplam yaklaşık 150 avukata eğitim verildi.*** | 350 Avukata eğitim verilmesi. | ***2018 Aralık ayında Yeni dönem merkez rehber avukatları ve rehber avukatlarına eğitim verilmesi planlanmaktadır.*** |
| -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat - 30 adet poster | ***Gelincik Merkezi Üyesi 5 Avukat*** | -3 Eğitmen -350 Eğitim dokümanı-Eğitim salonu- 30 adet poster | ***-7 Eğitmen*** ***-200 Eğitim dokümanı******-Eğitim salonu*** | -3 Eğitmen -350 Eğitim dokümanı-Eğitim salonu | ***3 Eğitmen*** ***-120 Eğitim dokümanı******-Eğitim salonu*** |
| **Kadın Dayanışma Vakfı**  | 9-10-11 Mart tarihlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın avukatlara toplumsal cinsiyet ve hukuk, kadına yönelik şiddet, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi standartları, AİHM kararları, göçmen ve mülteci kadınlar konulu eğitim düzenlenmesi | ***9-10-11 Mart’ta toplumsal cinsiyet ve hukuk, kadına yönelik şiddet, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi standartları, AİHM kararları, göçmen ve mülteci kadınlar konulu eğitim 16 avukatın katılımıyla düzenlendi.******6-7-8 Nisan’da toplumsal cinsiyet ve hukuk, kadına yönelik şiddet, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi standartları, AİHM kararları, göçmen ve mülteci kadınlar konulu atölye 17 avukatın katılımıyla yapıldı*** | Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın avukatlara toplumsal cinsiyet ve hukuk, kadına yönelik şiddet, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi standartları, AİHM kararları, göçmen ve mülteci kadınlar konulu eğitim düzenlenmesi |  |  |  |
| Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet yürüten STK’larda profesyonel veya gönüllü olarak yer alan avukatlara öncelik verilecektir. | Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet yürüten STK’larda profesyonel veya gönüllü olarak yer alan avukatlara öncelik verilecektir. |
| **2.1.5. 250 emniyet mensubuna toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması** | **İl Emniyet Müdürlüğü,** **Asayiş Şube Müdürlüğü,** **Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği** | **İlçe Emniyet Müdürlüğkleri,****Bağlı Polis Merkezi Amirlikleri,** | Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ilçeler ve bağlı bulundukları polis merkezi amirliklerinde görevli personele yerinde “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” alanında eğitim vermek | ***Ankara merkez ve dış ilçelerde bulunan tüm polis merkezi amirliklerinde mukayyitlere ve Aile içi kısımlarında çalışan toplam 180 kişiye yerinde eğitim verilmiştir.***  | Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ilçeler ve bağlı bulundukları polis merkezi amirliklerinde görevli personele yerinde “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” alanında eğitim vermek | ***Ankara Merkez ve dış ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerinde çalışan ve çocuk şube müdürlüğü, toplum destekli polislik, asayiş şubelerinde çalışan toplam 150 kişiye eğitim verilmiştir.***  | Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ilçeler ve bağlı bulundukları polis merkezi amirliklerinde görevli personele yerinde “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” alanında eğitim vermek | ***Kasım ayı içerisinde dört dönem halinde 200 kadar*** ***personele eğitim verilmesi planlanmaktadır*** |
| Eğitmenlerin ve eğitim materyallerinin belirlenmesiDönem içinde yeteri kadar personele eğitim verilmesi planlanmaktadır*.* | ***Eğitmenler ve eğitim materyalleri belirlendi, 1. Dönem için eğitim duyurusu yapıldı*** | Eğitmenlerin ve eğitim materyallerinin belirlenmesiDönem içinde yeteri kadar personele eğitim verilmesi planlanmaktadır. | ***Eğitmenler ve eğitim materyalleri belirlendi, 2. Dönem için eğitim duyurusu yapıldı*** | Eğitmenlerin ve eğitim materyallerinin belirlenmesiDönem içinde yeteri kadar personele eğitim verilmesi planlanmaktadır*.* | ***Eğitmenler ve eğitim materyalleri belirlendi, 3. Dönem için eğitim duyurusu yapıldı*** |
| **2.1.7Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere “kadına şiddet” konulu tiyatro gösterimi yapmak** | **Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** | **Ankara Devlet Tiyatroları** | -Ankara Devlet Tiyatroları’ndan bilet temin edilmesi.-20 Yükümlüye “kadına şiddet” konulu tiyatro gösterimi yapılması | ***-Ankara Devlet Tiyatrolarından 20 yükümlüye kadına şiddet konulu “Sacide” isimli oyun bileti temin edildi.******-Altındağ Sahnesinde tiyatro gösterimi yapıldı.*** | - Aile içi iletişim konulu seminer çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.- Yirmişer kişilik grublar halinde farklı tarihlerde 3 eğitim yaplması | ***Aile içi İletişim konulu üç seminer çalışması yapıldı.******-Yapılan seminer çalışmalarına yaklaşık 60 kişiyeye eğitimler verildi.*** | -Kadın Yönelik Şiddet konulu Konferans yapılması planlanmaktadır.- Evlilik ve Aile Hayatı konulu seminer çalışmaları planlanmaktadır.- Aile İçi İletişim konulu seminer çalışmaları planlanmaktadır | ***- Yaklaşık 100 yükümlünün katılımıyla Kadına Yönelik Şiddet konulu konferans verildi.******- Evlilik ve Aile Hayatı konulu 20 kişilik gruba eğitim verildi.******- aile içi iletişim konulu bir adet seminer çalışması yapıldı.*** |
| Kadına Şiddet konulu tiyatro gösterimine katılacak hükümlülerin belirlenmesi.- Tiyatro biletlerinin dağıtılması. | ***-Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen 20 yükümlüye tiyatro biletleri dağıtıldı.******-Tiyatro gösterimine katılım sağlandı.*** |  |  |
| **2.1.8.1000 belediye çalışanınatoplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması** | **Türkiye Belediyeler Birliği** | **ASPİM** | Türkiye Belediyeler Birliği ile iletişime geçilerek belediye personeline eğitim verilebilmesi amacıyla eğitici eğitimine ilişkin önçalışma yapılması. | ***1000 belediye çalışanına konu ile ilgili eğitim gerçekleştirilmiştir.*** | Eğitici eğitiminin gerçekleştirilmesi | ***TBB ile iletişime geçilmiş ancak eğitici eğitimleri bu dönem gerçekleştirilememiştir.*** |  | ***Ankara Büyükşehir Belediyesinde göreve yeni başlayan ego şoförlerine 19.11.2018 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddetele Mücadele” konusunda eğitim verilmiştir*** ***Altındağ Belediyesi personeline yönelik verilecek eğitimlere ilişkin ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir.*** |
| Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile baba eğitimleri düzenlemek. | ***Grup çalışmaları düzenlendi.*** | Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile baba eğitimleri düzenlemek. |  |  |  |
| **Türkiye Belediyeler Birliği** | Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan yaklaşık 2500 güvenlik görevlisine farkındalık eğitimi verilecektir.Toplu sertifika töreninin yapılması | ***Önümüzdeki dönem gerçekleştirilecektir.*** | Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan güvenlik görevlileri farkındalık eğitimine devam edilecektir. Belediye meclis üyelerine yönelik eğitim |  | Belediye personeline yönelik farkındalık eğitimleri. Konu ile ilgili materyallerin basımı ve dağıtımı. |  |
| **Büyükşehir Belediyesi** | TBB ile 2700 Erkek Güvenlik personelinin KYŞ konusunda eğitim alması  |  |  | ***27-30 Mart 2018 tarihinde Altınpark Konferans Salonunda 1500 erkek güvenlik görevlisine “KYŞé eğitimi verilmiştir.*** |  | ***25 Kasım 2018’de ego şöförleri ve muhtarlara ASPİM eğitim verilmiştir.*** |
| 2700 Erkek Güvenik Görevlisinin Gruplar halinde 2 yıl içinde KYŞ eğitimlerinin planlanması |  | 3 grubun eğitimlerinin Belediye’de tamamlanması |  | 3 grubun eğitimlerinin Belediye’de tamamlanması |  |
| **Altındağ Belediyesi** | 2018 yılı içerisinde, 120 belediye çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması | ***- Eğitmen belirlendi. (ASP)******- Eğitim takvimi belirlendi.******- 60 belediye çalışanına (K.E.K.M. spor eğitmenleri, G.M. bilgisayar ve oyun salonu sorumluları, Belediye personeli, kültür müdürlüğü çalışanları) kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim düzenlendi. (Kadına yönelik şiddet, nerelere başvurabiliriz, 6284 sayılı yasa vd..)*** |  |  | Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin belirlenmesi- Eğitim takvimi oluştulması- Grupların oluşturulması- 60 Belediye personeline eğitim verilmesi | ***Eğitmen belirlendi. (ASP)******- Eğitim takvimi belirlendi.*** ***- 40 Kadın Eğitim ve Gençlik Merkezleri sorumlularına Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet ve Tükenmişlik konusunda atölye çalışması düzenlenecektir.*** |
| - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin belirlenmesi- Eğitim takvimi oluştulması- Grupların oluşturulması- 60 Belediye personeline eğitim verilmesi | ***- Eğitmen belirlendi. (ASP)******- Eğitim takvimi belirlendi.******- 60 belediye çalışanına kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim düzenlendi.*** |  |  | Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin belirlenmesi- Eğitim takvimi oluştulması- Grupların oluşturulması- 60 Belediye personeline eğitim verilmesi |  |
| **Çankaya Belediyesi**  | 120 belediye çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanmasıOcak ayı içinde toplam 30 belediye personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık eğitimleri verildi, 90 kişiye daha eğitim verilecek. |  |  |  |  |  |
| - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması- Duyuru için ilgili müdürlüklere yazılar yazılması |  |  |  |  |  |
| **2.1.9.ŞÖNİM, kadın danışma merkezi, konukevi/sığınmaevinde çalışan 258 meslek elemanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele, travma, tükenmişlik, şiddete uğramış ve/veya şiddete tanık olmuş çocuklar ile yüksek risk grupları ve özel hizmet ihtiyacı olan gruplarla çalışma iletişim, cinsel şiddet, krize müdahale ve vaka yönetimi konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması Vakayönetimi, vakayaözeldeğerlendirmeyoluylagereklimüdahaleyöntemlerininilgiliuzmanlarcabelirlenmesiniveuygulanmasınıiçerir.**  | **ASPİM** | **ASPİM** | Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında üniversitelerden kadın hizmetlerinde çalışan personele yönelik eğitim planlamasının yapılması amacıyla ön çalışma yapılması | ***Kadın Konukevlerinin ihtisaslaşması sürecinde eğitim ihtiyaçları tespit edildi.*** ***Hacattepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’yle konu ile ilgili ön görüşme yapıldı.***  | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan protokol kapsamında üniversitelerden destek alınarak kadın hizmetlerinde çalışan personele yönelik eğitimin verilmesi | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında üniversitelerin KASAUM ları dernek ve stk temsilcileri ile bağlantı kurulmuş ve 12.07.2018 tarihinde Müdürlüğümüzde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası üniversitelerden ve stklardan kadın konukevinde çalışan meslek elemanlarına verebilecekleri eğitimler hakkında geri dönüş istenmiştir.*** |  | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaması kapsamında üniversitelerin KASAUM ları dernek ve stkların katılımı ile ikinci toplantı 20.09.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiş ve meslek elemanlarına verilebilecek eğitimlerin konu başlıkları ve eğitimi verebilecek kurumlar belirlenmiştir.” Kadın Konukevi Meslek Elemanları Hizmet içi Temel Eğitim Programı “adı altında 31.10.2018 tarihli ve 514640 sayılı Valilik Oluru ile 05.11.2018-20.12.2018 tarihleri arasında eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda HÜKSAM danProf Dr. Kadriye BAKIRCI tarafından “Yasal Haklar ve İlgili Mevzuat”, Yüksek İhtisas Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Sinem UTANIR tarafından “Etkili İletişim”, Y.İ. Öğretim Görevlisi Bediye ÖZTAŞ VE Hülya ZENGİN tarafından “Çocuk İhmal ve İstismarı”, HÜKSAM dan ProfDr.Özlem CANKURTARAN tarafından “Grup Çalışması ve Uygulama Teknikleri”, HÜKSAM dan Prof Dr. Cengiz KILIÇ tarafından “Travma ve Müdahale”, BÜKÇAM dan Dr. Sare MIHÇIOĞLU ve HÜKSAM dan Prof Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ tarafından “Üreme Sağlığı Hakları Cinsellik,Cinsel Sağlık Anne Çocuk Sağlığı Güvenli Annelik “ konularında eğitimler verilmiştir.*** |
| **2.1.10.Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kurum/kuruluşlarda çalışan 500 personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması** | **ASPİM** | **ASPİM** | ASPİM de görevli Bakanlığın eğitici eğitimine katılmış personel tarafından çocuk hizmetleri, engelli hizmetleri ve sosyal hizmet merkezlerinde görevli çalışanlara belirtilen konularda eğitim planlanması | ***Üçüncü dönem içerisinde çalışmalara başlanması planlanmaktadır.*** | İlgili birimlerde çalışan personele yönelik ilgili konularda eğitim verilmesi | ***ŞÖNİM tarafından Altındağ Sosyal Hizmet Merkezinde görevli ASDEP personeline ve Çubuk SHM personeline “Kadına Yönelik Şiddet “ konusunda eğitim verilmiştir.*** | İlgili birimlerde çalışan personele yönelik ilgili konularda eğitim verilmesi | ***Müdürlüğümüe bağlı sosyal hizmet merkezleri ve çocuk hizmetleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup eğitimlerin verilmesi için planlamalar yapılmıştır.*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Keçiören Belediyesi** | Toplumsal Cinsiyet eşitliği ve KYŞ ile mücadele konusuyla ilgili eğitim için ASPİM’le ortak eğitim programı planlanması | ***Kadın Konukevi ve huzurevi personeline, Mart ayında Keçiören Belediyesi Kadın Danışma Merkezi uygulama alanı olan Turuncu Kafe de, İl Müdürlüğü eğiticileri tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında eğitim düzenlenmiştir.*** |  |  |  |  |
| **Engelli Kadın Derneği**  | - Eğitmenlerin belirlenmesi - Eğitim materyallerin hazırlanması, revize edilmesi -Eğitim programına toplumsal cinsiyet ve KYŞM konuları yanında iki saatlik “Engelli Kadın ve Şiddet” bölümünün eklenmesi  | ***Hedef faaliyetlerimizden, sosyal medya hesapları aracılığıyla farkındalık çalışmaları yapmak, Atılım Üniversitesi KASAUM davetiyle öğrencilerle deneyim paylaşmak, TRT 1 İstanbul Radyo’su davetiyle Engelli Kadına Yönelik Şiddet konusunda program yapmak gerçekleştirebildiğimiz faaliyetlerimizdendir.***  | - Eğitim duyurularının (resmi yazışmaların) yapılması- 25’er kişilik gruplar halinde personele ikişer günlük eğitim verilmesi | ***-Sosyal medya üzerinden düzenli paylaşımlar yapıldı.*** ***-Atılım Üniversitesi KASAUM bilgilendirme toplantısı eğitmenler belirlendi.*** ***- Atılım Üniversitesi’nde 80 kişiye eğitim verildi.*** | - Eğitim duyurularının (resmi yazışmaların) yapılması- 25’er kişilik gruplar halinde personele ikişer günlük eğitim verilmesi | ***- TRT 1 İstanbul Radyo’sunda Engelli Kadına Yönelik Şiddet konulu 2 program gerçekleştirildi.***  |
| Kaynak: -Eğitim salonu (ASPİM)- Eğitim Uzmanları(Toplumsal Cinsiyet ve KYŞM: Engelli Kadın ve Şiddet: Engelli Kadın Derneği) |  | Kaynak: -Eğitim salonu (ASPİM)- Eğitim Uzmanları(Toplumsal Cinsiyet ve KYŞM: ....., Engelli Kadın ve Şiddet: Engelli Kadın Derneği) |  | Kaynak: -Eğitim salonu (ASPİM)- Eğitim Uzmanları(Toplumsal Cinsiyet ve KYŞM: ....., Engelli Kadın ve Şiddet: Engelli Kadın Derneği) |  |
| **2.1.11.AMATEM’ler ve ruh sağlığı merkezlerinde çalışan 50 meslek elemanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel ve yılda iki kez tekrarlanan eğitim programı uygulanması** | **İl Sağlık Müdürlüğü** | **İl Sağlık Müdürlüğü** |  |  |  |  | 1- Eğitim duyurusunun yapılması 2- Eğitim meteryallerinin hazırlanması 3- 25 TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) personeline Kasım ayı içerisinde eğitim verilmesi |  |
|  |  |  |  | 1-4 Eğitimci (ASM) 2- Eğitim Salonu (ASM) 3- Eğitim Meteryali (ASM) |  |
| **2.1.11. ŞÖNİM, kadın danışma merkezi, konukevi/sığınmaevinde çalışan tüm personele (temizlik, güvenlik, destek, gece personeli) şiddete uğramış ve/veya şiddete tanık olmuş kadın ve çocuklarla doğru iletişim kurulması konusunda eğitim programı uygulanması** | **ASPİM** | **ASPİM** | İlgili birimlerde çalışan destek personeline yönelik bahse konu eğitimlerin planlamasının yapılması  | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında gerekli planlama yapılmıştır ve çalışmalara başlanmıştır.*** | İlgili birimlerde çalışan destek personeline yönelik bahse konu eğitimlerin Bakanlığın Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici Eğitimi’ne katılmış olan personel tarafından verilmesi | ***İlgili kurumlarda çalışan meslek elemanlarına hizmet içi eğitim kapsamında bahse konu eğitimler verilmiştir.*** | İlgili birimlerde çalışan destek personeline yönelik bahse konu eğitimlerin Bakanlığın Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici Eğitimi’ne katılmış olan personel tarafından verilmesi | ***İlgili kurumlarda çalışan meslek elemanları hizmet içi eğitim kapsamında bahse konu eğitimler gerçekleştirmektedir.******13 Aralık 2018 tarihinde kadın konukevlerinde çalışan destek personeline Atılım Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi tarafından “Kadına Yönelik Şiddet” konusunda eğitimin verilmesi sağlanmıştır.*** |
| **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılmasıkonusunda proje çalışmalarımız başladı. | 2019 yılında 35 kapasiteli kadın konuk evi açılacaktır. |  |  |  | ***2019 yılında 35 kapasiteli kadın konuk evi açılacaktır.*** |
| **Çankaya Belediyesi**  | Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevinde çalışan meslek elemanlarına tükenmişlik ve travma konularında yapılan süpervizyon çalışmalarına devam edilmesi.Ocak ayında 5 tanesi gerçekleşen 4 ayrı grupta, Mart ayına kadar toplamda 14 süpervizyon toplantı gerçekleşecektir. |  |  |  |  |  |
| **2.1.12.ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri ve konukevleri/sığınmaevleri, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve sağlık kuruluşlarında doğrudan kadına yönelik şiddet alanında hizmet sunan personele süpervizyon sağlanması Sözkonususüpervizyontanımıilekadınayönelikşiddetalanındaçalışankadınlarınikinciltravmavetükenmişlikbelirtileriylebaşetmesiiçinsözkonusuçalışanlarayöneliksağlanacaksistematikdestekvesüpervizyon çalışmalarıkapsanmaktadır.** | **ASPİM** | **ASPİM** | ASPİM ve bağlı kuruluşlarda çalışan mesleki personele yönelik süpervizyon çalışmasını sağlayabilecek üniversitelerin ilgili birimlerinden ya da sivil toplum kuruluşlarından alınabilecek desteklere ilişkin önçalışmanın yapılması | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. Üçüncü dönemde çalışmalara başlatılacaktır.*** | ASPİM ve bağlı kuruluşlarda çalışan mesleki personele yönelik süpervizyon çalışmasını sağlayabilecek destek bulunması halinde süpervizyon çalışmasına başlanması | ***Kadın konukevinde çalışan meslek elemanlarına süpervizyon verebilecek kişi ya da kurum araştırılmıştır*** |  | ***Kadın konukevinde çalışan meslek elemanlarına süpervizyon verebilmesi için Altındağ Halk Eğitim Merkezinde görevli Psikolojik Danışman İsmail SAV ile görüşülmüş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır.*** |
| ASPİM ve bağlı kuruluşlarda çalışan mesleki personelin meslek gruplarına ayrılarak akran süpervizyonu çalışmasının yapılabilmesi amacıyla ön çalışmanın yapılması | ***Üçüncü dönem içerisinde çalışma yapılması planlanmaktadır.*** | ASPİM ve bağlı kuruluşlarda çalışan mesleki personelin meslek gruplarına ayrılarak akran süpervizyonu çalışmasının başlatılması |  | ASPİM ve bağlı kuruluşlarda çalışan mesleki personelin meslek gruplarına ayrılarak akran süpervizyonu çalışmasının başlatılması | ***Meslek elemanları arasında tecrübelerin aktarımı açısından akransüpervizyonu için çalışmalar bşlatılmıştır.*** |
| **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılmasıkonusunda proje çalışmalarımız başladı. | ***2019 yılında 35 kapasiteli kadın konuk evi açılacaktır.*** |  |  |  | ***2019 yılında 35 kapasiteli kadın konuk evi açılacaktır.*** |
| **Gazi Üniversitesi** | İlgili kurumlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim vermek üzere akademik personel tayin etmek | ***Söz konusu dönemde, öngörülen faaliyetin gerçekleşmesine yönelik bir talepte bulunulmamıştır.*** | İlgili kurumlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim vermek üzere akademik personel tayin etmek | ***Söz konusu dönemde, öngörülen faaliyetin gerçekleşmesine yönelik bir talepte bulunulmamıştır*** | İlgili kurumlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim vermek üzere akademik personel tayin etmek | ***Söz konusu dönemde, öngörülen faaliyetin gerçekleşmesine yönelik bir talepte bulunulmamıştır*** |
| **2.1.13. Emniyet, Sağlık ve ASP İl Müdürlüklerinde kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, engelli farkındalığı, vb. alanınlarda eğitici havuzunun oluşturulması** | **ASPİM** | **Gelincik Merkezi**  | Faaliyete ilişkin olarak kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri karşılayabilmek adına Gelincik Merkezi nezdinde eğitici havuzu oluşturulması  | ***Faaliyete ilişkin olarak kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri karşılayabilmek adına Gelincik Merkezi nezdinde eğitici havuzu oluşturuldu.*** | I. Dönemde oluşturulan havuzda yer verilen eğitici sayısının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirse sayının arttırılması. | ***Faaliyete ilişkin olarak kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri karşılayabilmek adına Gelincik Merkezi nezdinde eğitici havuzu oluşturuldu.*** | II. Dönemde oluşturulan havuzda yer verilen eğitici sayısının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirse sayının arttırılması. | ***Faaliyete ilişkin olarak kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri karşılayabilmek adına Gelincik Merkezi nezdinde eğitici havuzu oluşturuldu.*** |
| -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat | ***-Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat*** |
| **2.1.14.Erken yaşta evliliklerin engellenmesi amacıyla muhtar ve imamlara eğitim verilmesi** | **VALİLİK** | **ASPİM** | İl Müftülüğü ile İletişime geçilerek ilçelerde erken yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin eğitim çalışmasının yapılması amacıyla planlamanın yapılması | ***Eğitim gerçekleştirilmiştir.*** | Planlamanın yapılmasının ardından eğitim çalışmalarının başlatılması | ***Üçüncü dönem çalışmaların yapılması planlanmıştır.*** | Planlamanın yapılmasının ardından eğitim çalışmalarının başlatılması | ***“Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele” konularında eğitim vermek üzere İl Müftülüğü ile koordineli olarak planlama yapılmıştır; 08.11.2018 tarihinde Kazan İlçe Müftülüğü, 15.11.2018 tarihinde Çubuk İlçe Müftülüğü, 21.11.2018 tarihinde Gölbaşı İlçe Müftülüğü çalışanlarına eğitim verilmiştir.*** ***Ayrıca Bakanlığımız ve UNİCEF işbirliğinde düzenlenen “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” eğitici eğitimi programına Kadın Hizmetleri Şubesinden 2 personel katılmıştır ve eğitimleri vermektedirler. Konu ile ilgili eğitici eğitimleri devam etmektedir.*** |
| **İl Müftülüğü****Çubuk, Kazan, Gölbaşı İlçe Müftülükleri** | -Eğitmenlerin Belirlenmesi-1. Dönem eğitimlerinin planlanması-Çubuk Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan imamlara eğitim verilmesi  | ***Müftülüğümüzde ve ilçe müftülüklerindeki iş yoğunluğu sebebiyle planlanan programlar gerçekleştirilemedi, ikinci dönemde uygulanacak*** | -2. Dönem eğitimlerinin planlanması-Gölbaşı Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan imamlara eğitim verilmesi | *Yaz ayları izin dönemi olması sebebiyle eğitimin tüm personele verilmesini mümkün kılmadı. Bütün eğitimlerin üçüncü dönemde uygulanmasına karar verildi.* | -3. Dönem eğitimlerinin planlanması-Gölbaşı Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan imamlara eğitim verilmesi | ***Çubuk ilçesince Erken Evliliklerin Engellenmesi” eğitimi 8 Kasım 2018 Saat:13.30’da müftülük toplantı salonunda gerçekleştirileştirilecektir. Eğitimi ŞÖNİM’den Hatice Görgeç verecek ve programa 184 din görevlisi katılacaktır.*** ***- Kazan ilçesince “Erken Evliliklerin Engellenmesi” eğitimi 15 Kasım 2018 Saat:13.30’da müftülük toplantı salonunda gerçekleştirileştirilecektir. Eğitimi ŞÖNİM’den Hatice Görgeç verecek ve programa 92 din görevlisi katılacaktır.*** ***- Gölbaşı ilçesince Erken Evliliklerin Engellenmesi” eğitimi 8 Kasım 2018 Saat:13.30’da müftülük toplantı salonunda gerçekleştirileştirilecektir. Eğitimi ŞÖNİM’den Hatice Görgeç verecek ve programa 200 din görevlisi katılacaktır.*** |

## Alt Hedef 2.2: Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak** |
| **Alt Hedef 2.2:Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.1.İlde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi** | **Valilik** | **İl Sağlık Müdürlüğü** | 1- Bilgilendirici afiş ve buroşürlerin hazırlanması ve/veya talebi 2- Materyal basım süreci 3- Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması 4- Basın Bülteni hazırlanması ve yayınlanması | ***\*Bilgilendirici afiş ve broşürler bu dönem için yeterli olduğundan bir sonraki dönem için talep edilecektir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan afişlerin dijital halleri sağlık kuruluşlarının kapalı devre yayın sistemlerinde gösterilmiştir. Fiziki baskıları ise görülebilir yerlere asılmıştır.******Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamındaki farkındalık çalışmalarında 98 kişiye eğitim verilmiştir*** | 1- İlgili materyalin dağıtılması |  | 1- Halk Eğitimlerinin planlanması ve duyuruların yapılması. 2-Halk eğitimlerinin yapılması |  |
| ASM | ***İSM tarafından meteryal ve eğitim salonu karşılanmıştır*** | ASM |  | 1-4 Eğitimci (ASM) 2- Eğitim Salonu (ASM) 3- Eğitim Meteryali (ASM) |  |
| **ASPİM** | Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi | ***Eğitimler gerçekleştirilmektedir.*** | Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi | ***Kamu kurum ve kuruluşları, Okullar ve yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 6284 Sayılı Yasa ve Yasal Haklar” konularında eğitimler verilmiştir.*** | Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi | ***“Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 6284 Sayılı Yasa ve Yasal Haklar”“konusunda eğitimler gerçekleştirilmiştir.*** |
| **KADEM** | İlde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi | ***13 -14 Nisan tarihlerinde Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı düzenlenmiştir.******Gazi Üniversitesi Kampüsü ve Atatürk Öğrenci Kız Yurdunda bilgilendirici faaliyetler yapılmış ve KADEM yayınları dağıtılmıştır.*** |  |  |  | ***ACity AVM de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında # Şiddete Hakkın Yok sloganıyla bu güne dikkat çekmek amacıyla Ebru çalışması ve açılan stantla bilgilendirici faaliyetler yürütmek ve el broşürleri dağıtımı yapılmıştır.*** |
| **İl Jandarma Komutanlığı** | Jandarma sorumluluk bölgesindeki merkez ilçelerde bulunan taksi duraklarından uygun olanlar belirlenerek “Jandarmanın Halkla Bütünleşmesi Faaliyeti” adı altında ziyaret edilerek, bu ziyarette “Kadına Yönelik Şiddet”, “Aile İçi Şiddet” ve “6284 Sayılı Kanun” hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılacaktır.Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından, Jandarma sorumlulukbölgesinde belirlenecek okullarda kadın velilere yönelik “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Toplumsal Cinsiyet” konularında seminer verilecektir. | ***1.) Etimesgut İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan taksi durakları Jandarmanın Halkla Bütünleşmesi Faaliyeti" adı altında ziyaret edilerek, bu ziyarette "Kadına Yönelik Şiddet", "Aile İçi Şiddet" ve "6284 Sayılı Kanun" hakkında bilgilendirme yapılmıştır*** ***2.) Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesinde Kadın ve Erkek Velilere (60 kişiye) yönelik olarak Kadın Hakları, Kadına Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet konularında seminer faaliyeti icra edilmiştir*** | Jandarma sorumluluk bölgesinde olup il merkezine uzak yerleşim birimlerinde muhtarlıklarla iletişime geçilerek mahalledeki kadınlara “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Toplumsal Cinsiyet” konularında seminer verilecektir. | ***Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesinde Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden talep edilen 2 Sosyal Hizmet Uzmanın katılımı ile kadın ve erkek velilere (45 kişi) yönelik olarak Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddet ile Toplumsal Cinsiyet konularında seminer faaliyeti icra edilmiştir*** | Ankara İl Jandarma K.lıklarında Asayiş hizmeti icra eden tüm personele 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında hizmet içi eğitimin verilmesi | ***2018 yılı Ekim ayı içerisinde Ankara İl J.K.lığına bağlı 24 İlçe J.K.lığında Asayiş timlerinde görevli olan toplam (440) personele 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında hizmet içi eğitim verilmiştir.*** |
| Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından, Jandarma sorumlulukbölgesinde belirlenecek okullarda kadın velilere yönelik “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Toplumsal Cinsiyet” konularında seminer verilecektir. |  |  |  |  |  |
| **Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** |  |  | Ankara Denetimli Serbestlikteki yükümlülere yönelik kadın hakları ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda eğitim proğramı uygulanmasıKadına şiddete yönelik seminer proğramı ile kadına şiddete yöneliik farkındalık oluşturmakKadına şiddete yönelik yükümlülere eğitim verilmesi gerçekleşecektir. |  |  |  |
|  |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi- 100 yükünlüye eğitim verilmesi-eğitim duyurular yapıldı,- 2 eğitmen (DS uzmanı.) görevlendirildi- Eğitim salonu tahsis edildi.(Ankara DS salonları.) |  |  |  |
| **Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü** |  |  | Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 100 yükümlüye “Kadına Şiddet” konulu konferans verilmesi.- “Kadına Şiddet” konulu konferansa katılımcıların belirlenmesi.-100 yükümlüye konferans verilmesi-2 eğitmen (Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi)-Konferans salonu (Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü) |  | -Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli 50 personele “Kadına Şiddet” konulu konferans verilmesi. |  |
| - “Kadına Şiddet” konulu konferansa katılımcıların belirlenmesi.-50 personele konferans verilmesi-2 eğitmen (Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü)-Konferans salonu (Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü) |  |
| **Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü** | Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğünde çalışan personele(özellikle erkek personele ) eğitim verilmesi |  |  |  |  |  |
| -ASPİM ile işbirliği içinde eğitmenlerin belirlenmesi**-Personele eğitim verilmesi**-Eğitmen (ASPİM)-Eğitim Salonu(Ankara SGiM) |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi-Personele eğitim verilmesi |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi-Personele eğitim verilmesi |  |
| **Altındağ Belediyesi** | 2018 yılı içerisinde, 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimize üye kadınlara ve 17 Gençlik Merkezlerine üye çocuklarımız ve annelerine toplamda 500 kişiye mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi. |  |  |  |  |  |
| - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin belirlenmesi- Duyuru için ASPİM’in hazırladığı broşür ve posterin 250 adet çoğaltılması- Duyuruların yapılması ve başvuruların alınması- Eğitim takvimi oluştulması- 250 kadın ve çocuğa eğitim verilmesi | ***- Eğitmenler belirlendi. (Ankara Barosu, ASP, AÇEV, Ankara Üniversitesi vd.)******- Eğitim takvimleri belirlendi.******- ASP işbirliği ile Gençlik Merkezlerimize üye 9-15 yaş arası çocuklarımıza “Sağlıklı Gençlik ve Şiddet” konulu eğitimde, akran zorbalığı ve toplumsal cinsiyet eğitimi verildi. Eğitime 99 genç katıldı.*** ***- Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizde, Ankara Barosu Gelincik Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Aile İçi Şiddet ve Kadın Hakları” konulu seminere 150 kişi katıldı. Eğitim materyalleri dağıtıldı. (Gelincik broşürü)******- AÇEV işbirliği ile düzenlediğimiz “Baba Destek Programı”na katılan 38 baba eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.******- Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in katkılarıyla düzenlediğimiz “Çocukların İhmal ve İstismardan Korunması” konulu seminerimize 160 kişi katıldı.******- Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenlerinin katkılarıyla Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizde düzenlediğimiz “Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşmalıyız” konulu eğitime 110 kişi katıldı. Seminerlerde çocukların cinsel gelişimi hakkında bilgi verilerek, annelerin çocukları ile bu konuda nasıl sağlıklı iletişim kurabilecekleri anlatıldı.******Toplamda düzenlediğimiz eğitimlerimizden 557 kişi faydalandı.*** |  |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin belirlenmesi- Duyuru için ASPİM’in hazırladığı broşür ve posterin 250 adet çoğaltılması- Duyuruların yapılması ve başvuruların alınması- Eğitim takvimi oluştulması- 250 kadın ve çocuğa eğitim verilmesi | ***Eğitmenler belirlendi. (Ankara Barosu, ASP, AÇEV, Ankara Üniversitesi vd.)******- Eğitim takvimleri belirlendi.******- Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizde, ASP ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi işbirliği ile düzenlecek olan “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları” konulu düzenlenecek beş seminere 250 kişinin katılacağını öngörüyoruz. Eğitim materyalleri dağıtılacak.******-AÇEV işbirliği ile düzenlediğimiz “Baba Destek Programı”na katılan 40 baba eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanacak.******- Türk Psikologlar Derneği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi işbirliğinde düzenleyeceğimiz Çocukların İhmal ve İsmardan Korunması ve Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşmalıyız? Seminerlerine 150 kişi katılacağını öngörüyoruz. Toplamda düzenlediğimiz eğitimlerimizden 420 kişi faydalanacak.******Ek Olarak:*** ***-400 kadına girişimcilik kursunun ön tanıtım semineri verildi. 100 kadın girişimcilik kursundan faydalanacağını öngörüyoruz.*** ***-Bu dönemde iki kadının iş yeri açılışı yapılacak (güzellik salonu ve tuhafiye).******- 80 farklı konuda meslek ve hobi kursu açıldı. Bu kurslardan 20 bin kadının faydalanacağını öngörüyoruz.******-Hamam önü el ürünleri pazarından 300 kadın faydalanacağını öngörüyoruz.******- Ulucanlar Yarı Açık Cezaevinde ve Hamamönünde 500 kadın keçe ve gümüş satışı yapacak.******- İpek-koza ve halı dokuma atölyesi oluşturulacak.*** |
| **Keçiören Belediyesi** | Ailenin Korunması ve Şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici afiş, ve broşürlerin hazırlanıp dağıtılması | **Sosyal Yardım işler Müdürlüğü grafik tasarım işleri ile ilgili personelle görüşülerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır.** |  |  |
| **Çankaya Belediyesi** | -8 Mart 2017 tarihinde Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile imzalanan protokol dahilinde, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programına devam edilmesi için duyuruların yapılması-Eğitimlerin belirlenmesiEğitim materyallerinin hazırlanması(Eğitici Eğitimi alan belediye çalışanları tarafından verilen Kadının İnsan Hakları Eğitimi 4 farklı grupta devam etmektedir.)-8 Mart günü dolayısıyla Mart ayını ‘Eşitlik ve Farkındalık Ayı’ olarak düşünüp, çeşitli alanlarda öne çıkan STÖ’lerle işbirliği içerisinde, Çankaya Bölgesindeki farklı mahallelerde birtakım etkinlikler ve atölye çalışmaları yapılması planlandı. |  |  |  |
| **Gazi Üniversitesi**  |  |  | G.Ü.İ.İ.B.F. İdari personele “Toplumsal Cinsiyet Farkındalık” eğitim programı uygulanması. | ***G.Ü.İ.İ.B.F. İdari personele “Toplumsal Cinsiyet Farkındalık” eğitim programı uygulanmıştır*** |  | ***G.Ü. Geneline yönelik “Toplumsal Cinsiyet Farkındalık” eğitim programı tasarlanması çalışmaları devam etmektedir.*** |
| **Hacettepe Üniversitesi HÜKSAM** | HÜKSAM, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği ve ECHO Avrupa Topluluğu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları finansal desteği ile “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi”ni Ocak 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında yürütmeye devam edecektir. Proje kapsamında Ankara’da yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen göçmen kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlamak ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Proje faaliyetleri, Alemdağ, Gülveren ve Yenimahalle’de yer alan üç Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Söz konusu Merkezler, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin binalarının içerisinde yer almaktadır.Proje faaliyetleri kapsamında, başta Suriyeli olmak üzere diğer göçmen kadın ve kız çocuklarına cinsel sağlık, üreme sağlığı, aile planlaması hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme konularında danışmanlık ve eğitimler verilecek, şiddete uğrayan kadınların psikososyal açıdan desteklenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.  | ***HÜKSAM’ın yürütmekte olduğu “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi” kapsamında, hizmet vermekte olan Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinde, mülteci yararlanıcılara ve personele (sağlık aracıları) yönelik aşağıda belirtilen eğitimler gerçekleştirilmiştir.******Gülveren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde Gerçekleştirilen Eğitimler******- 16.01.2018 tarihinde 21 kişinin katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi gerçekleştirilmiştir.*** ***- 25.01.2018 tarihinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi gerçekleştirilmiş olup eğitime 11 göçmen kadın katılmıştır.******- 30.01.2018 tarihinde 21 kişinin katılımıyla “Kadına Yönelik Şidddet” eğitimi gerçekleştirilmiştir.*** ***- 06.02.2018 tarihinde 10 göçmen kadının katılımıyla “Kadına Yönelik Şiddet” eğitimi gerçekleştirilmiştir.*** ***- 13.02.2018 tarihinde 16 kişinin katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi gerçekleştirilmiştir.*** ***- 15.02.2018 tarihinde 9 göçmen kadının katılımıyla “Cinsel Taciz” eğitimi yapılmıştır.*** ***- 03.03.2018 tarihinde 9 kişinin katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi gerçekleştirilmiştir.*** ***- 06.03.2018 tarihinde “8 Mart ve Kadınların Hak Mücadelesi” başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitime 22 göçmen kadın katılım sağlamıştır.*** ***- 07.03.2018 tarihinde 8 Mart etkinlikleri kapsamında film gösterimi yapılarak ardından bir tartışma yürütülmüştür. Etkinliğe 16 kadın katılmıştır.*** ***- 08.03.2018 tarihinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin bilgi verilmiş ve ardından poster çalışması yapılmıştır. Etkinliğe toplam 22 kişi katılmıştır.******- 13.03.2018 tarihinde 12 göçmen kadının katılımı ile “Toplumsl Cinsiyet Eşitliği ve Güçlenme” başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir.*** ***- 20.03.2018 tarihinde 13 göçmen kadının katılımı ile “Kadına Yönelik Şiddet” eğitimi yapılmıştır.*** ***- 05.04.2018 tarihinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi” başlıklı bir eğitim düzenlenmiştir ve bu eğitime 13 mülteci kadın katılım sağlamıştır.******Yenimahalle Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde Gerçekleştirilen Eğitimler******- 07.02.2018 tarihinde 12 göçmen kadının katılımı ile “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” eğitimi gerçekleştirilmiştir.******- 13.02.2018 tarihinde 16 göçmen kadının katılımı ile “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” eğitimi gerçekleştirilmiştir.******- 06.03.2018 tarihinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 15 kadının katılımı ile poster çalışması yapılmıştır.*** ***- 29.03.2018 tarihinde kurum psikoloğu tarafından “Çocukları Cinsel İstismardan Korumanın Yolları” isimli eğitim verilmiş olup eğitime 18 kadın katılım sağlamıştır.******- 05.04.2018 tarihinde kurum psikoloğu tarafından “Çocukları Cinsel İstismardan Korumanın Yolları” isimli eğitim verilmiş, eğitime 22 kadın katılım göstermiştir.******- 11.04.2018 tarihinde kurum sosyal hizmet uzmanı tarafından “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” başlıklı eğitim verilmiş, eğitime 15 kadın katılım göstermiştir.******- 12.04.2018 tarihinde kurum sosyal hizmet uzmanı tarafından “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” eğitimi verilmiştir. Eğitime 10 kadın katılım sağlamıştır.******- 24.04.2018 tarihinde kurum psikoloğu tarafından “Çocukları Cinsel İstismardan Korumanın Yolları” konulu eğitim verilmiştir. Eğitime 12 kadın katılım göstermiştir.*** ***- 25.04.2018 tarihinde kurum sosyal hizmet uzmanı tarafından “Çocuk Yaşta Evliliklerin Zararları” isimli bir eğitim verildi ve bu eğitime 13 kadın katılım sağlamıştır.******Alemdağ Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde Gerçekleştirilen Eğitimler******- 08.03.2018 tarihinde 9 göçmen kadının katılımı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında bilinç artırıcı etkinlik gerçekleştirilmiştir.******- 20.04.2018 tarihinde kurum sosyal hizmet uzmanı tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” düzenlenmiştir ve bu eğitime 8 mülteci kadın katılım sağlamıştır.******Sonuç olarak, Ocak - Nisan 2018 döneminde, HÜKSAM’a bağlı olarak hizmet vermekte olan Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinde toplam 345 mülteci kadına ve/veya genç kıza toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konulu eğitimler verilmiş, bilinç artırıcı etkinlikler düzenlenmiştir.*** | HÜKSAM, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği ve ECHO Avrupa Topluluğu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları finansal desteği ile “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi”ni Ocak 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında yürütmeye devam edecektir. Proje kapsamında Ankara’da yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen göçmen kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlamak ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Proje faaliyetleri, Alemdağ, Gülveren ve Yenimahalle’de yer alan üç Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Söz konusu Merkezler, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin binalarının içerisinde yer almaktadır.Proje faaliyetleri kapsamında, başta Suriyeli olmak üzere diğer göçmen kadın ve kız çocuklarına cinsel sağlık, üreme sağlığı, aile planlaması hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme konularında danışmanlık ve eğitimler verilecek, şiddete uğrayan kadınların psikososyal açıdan desteklenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.  | ***HÜKSAM’ın yürütmekte olduğu “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal*** ***Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini*** ***Güçlendirme Projesi” kapsamında, hizmet vermekte olan Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinde, mülteci yararlanıcılara ve personele (sağlık aracıları) yönelik “kadına yönelik şiddet”, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlenme”, “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “çocukları cinsel istismardan korumanın yolları”, “çocuk yaşta evliliklerin zararları” vb başlıklarında eğitimler gerçekleştirilmiştir.*** ***Sonuç olarak, Mayıs - Ağustos 2018 döneminde gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet başlıklarındaki çalışmalarda, HÜKSAM’a bağlı olarak hizmet vermekte olan Alemdağ Kadın*** ***Sağlığı Danışma Merkezi’nde 189 kişiye, Yenimahalle*** ***Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 346 kişiye ve Gülveren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 151 kişiye ulaşılmıştır. Tüm merkezlerde, söz edilen süre içerisinde toplam 686 mülteci kadına ve/veya genç kıza eğitimler verilmiş ve bilinç artırıcı etkinlikler düzenlenmiştir.*** ***Yukarıda belirtilen eğitim ve çalışmalara ek olarak, bu dört aylık periyotta Alemdağ Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 55 kişiye, Yenimahalle Kadın Sağlığı*** ***Danışma Merkezi’nde 10 kişiye ve Gülveren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 24 kişiye olmak üzere toplam 89 mülteci kadına ve/veya genç kıza toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir.***  | HÜKSAM, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği ve ECHO Avrupa Topluluğu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları finansal desteği ile “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi”ni Ocak 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında yürütmeye devam edecektir. Proje kapsamında Ankara’da yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen göçmen kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlamak ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Proje faaliyetleri, Alemdağ, Gülveren ve Yenimahalle’de yer alan üç Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Söz konusu Merkezler, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin binalarının içerisinde yer almaktadır.Proje faaliyetleri kapsamında, başta Suriyeli olmak üzere diğer göçmen kadın ve kız çocuklarına cinsel sağlık, üreme sağlığı, aile planlaması hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme konularında danışmanlık ve eğitimler verilecek, şiddete uğrayan kadınların psikososyal açıdan desteklenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.  | ***HÜKSAM’ın yürütmekte olduğu “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal*** ***Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini*** ***Güçlendirme Projesi” kapsamında, hizmet vermekte olan Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinde, mülteci yararlanıcılara ve personele (sağlık aracıları) yönelik “kadına yönelik şiddet”, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlenme”, “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “çocukları cinsel istismardan korumanın yolları”, “çocuk yaşta evliliklerin zararları” vb başlıklarında eğitimler gerçekleştirilmiştir ve yıl sonuna kadar da devam edecektir.*** ***Henüz dönem çalışmaları tamamlanmadığından ve kaç yararlanıcıya ulaşılacağı öngörülemediğinden ancak Eylül-2018 istatistiklerine ilişkin kısıtlı bilgi verilebilmektedir.*** ***Eylül – 2018 süresince Alemdağ Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 15 kişiye, Yenimahalle Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 2 kişiye ve Gülveren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde 8 kişiye olmak üzere toplam 25 mülteci kadına ve/veya genç kıza toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir.*** ***Söz konusu Projenin bir faaliyeti olarak, 11 Ekim Dünya*** ***Kız Çocukları Günü kapsamında, 11.10.2018 tarihinde, Ankara LimakAmbassadoreHotel’de tüm gün süren bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.*** ***Etkinlikte, Proje kapsamında hizmet vermekte olan Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nden hizmet alan mülteci kız çocuklarından ikisi güçlenmelerine yönelik deneyim paylaşımları yapmıştır. Bununla birlikte, bir grup mülteci kız çocuğu, Proje kapsamında gerçekleştirdikleri drama çalışmalarının ürünü olarak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği temalı bir drama gösterisi sunmuşlardır. Etkinlikte, Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi ve HÜKSAM Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN da “21. Yüzyılda Kız*** ***Çocuğu Olmak” başlıklı bir konuşma yapmıştır.*** ***Etkinliğe yaklaşık 150 kişi katılım sağlamıştır.*** ***25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında da, 26 Kasım 2018 tarihinde Litai TBB Konukevi’nin Toplantı Salonunda, yaklaşık olarak 250 kişinin katılımı ile bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu etkinlik programında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Güzin Yamaner ve öğrencilerinin “Çölden Denize Anadolu” isimli, mülteci kadınları konu edinen bir drama gösterisi yer alacaktır. Bununla birlikte, kadınların*** ***güçlenme hikayelerinin paylaşımı sağlanacak, kadına yönelik şiddet temalı bir konuşma gerçekleştirilecektir.***  |
| **Ankara Üniversitesi KASAUM** |  |  |  |  | Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi hukuk klinikleri dersi kapsamında toplumdaki dezavantajlı gruplara ilişkin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. | ***Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev-İçi Şiddetin Önlenmesi Hukuk Kliniği öğrencileri Kasım ayında Kadın Sığınma Evlerine bağlı İlk Kabul Birimleri’ne giderek mağdurlarla görüşmelere katılmış ve hukuki konularda mağdurları bilgilendirmiştir.******Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Engelli Hakları Hukuk Kliniği kapsamında Kasım ve Aralık aylarında engelli kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda klinik öğrencileri, işitme engelli şiddet mağduru kadınlara yönelik hukuki yardımda bulunmuştur.******Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hapishaneler Hukuk Kliniği öğrencileri Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarette bulunarak kadın hükümlülerle görüşmüş ve hükümlülere hukuki bilgilendirmede bulunmuşlardır.*** |
| **Gelincik Merkezi** | 1.Eğitmenlerin belirlenmesi.2. Eğitim metaryellerinin hazırlanması. 3.Eğitim salonunun belirlenmesi.4.Merkez ilçelerde yaşayan 200 kadına şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin eğitim verilmesi. | ***1.Eğitmenler belirlendi.******2. Eğitim materyalleri******Hazırlandı.******3.Eğitim salonunun belirlendi.( Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi, Altındağ beledi*** ***4. Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şiddetsiz Toplum Derneği, MTA, Altındağ Belediyesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlendiği panellerde kadına şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.*** | II. Dönem eğitimleri için;1.Eğitmenlerin belirlenmesi.2. Eğitim metaryellerinin hazırlanması.3.Eğitim salonunun belirlenmesi.4.Merkez ilçelerde yaşayan 200 kadına şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin eğitim verilmesi. | ***Hazırlandı.******3.Eğitim salonunun belirlendi.(Belediyesi Halk Eğitim Merkezleri.)******4. Altındağ Belediyesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ve diğer kuruluşların düzenlendiği ve merkezden talepte bulunulan panellerde kadına şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.*** | 1.Eğitmenlerin belirlenmesi.2. Eğitim metaryellerinin hazırlanması.3.Eğitim salonunun belirlenmesi.4.Merkez ilçelerde yaşayan 200 kadına şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin eğitim verilmesi. | ***Hazırlandı.******3.Eğitim salonunun belirlendi.( Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi, Altındağ belediyesi Halk Eğitim merkezleri.)******4. Altındağ Belediyesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ve diğer kuruluşların düzenlendiği ,merkezden talepte bulunulan panellerde kadına şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.*** |
| -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat - 200 adet broşür(Ankara Barosu)-Eğitim Salonu ( Halk. Eğt. Md.) |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat - 200 adet broşür(Ankara Barosu)-Eğitim Salonu ( Halk. Eğt. Md.) |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 4 Avukat - 200 adet broşür(Ankara Barosu)-Eğitim Salonu ( Halk. Eğt. Md.) |  |
| **Kadın Dayanışma Vakfı**  | Mahallelerde kadınlara yönelik toplantı/seminer düzenlenmesiÇankaya Evlerinde kadınlara yönelik toplantı/seminer düzenlenmesiOkullarda öğrenci ve/veya öğrenci velilerine yönelik toplantı/seminer düzenlenmesiKadına yönelik şiddet, yasal haklar, güvenlik planı konularında broşür ve kitapçıkların hazırlanması | 7 Ocak tarihinde Keçiören Atatürkçü Düşünce Derneği’nde kadına yönelik şiddet, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı.18 Ocak tarihinde Bayraktar Çankaya evi’nde kadına yönelik şiddet, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı.1 Şubat tarihinde Batıkent Hanımlar Lokali’nde kadına yönelik şiddet, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı.12 Şubat tarihinde Ahmet Alper Dinçer Lisesi’nde öğrencilerin katılımıyla toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı. 10-17-24 Mart tarihlerinde Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği’nin Çiçek Anaokulu öğretmenleriyle toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı.19 Mart’ta Cebeci Çankaya Evi’nde kadına yönelik şiddet, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı.26 Mart’ta Mürsel Uluç Çankaya Evi’nde kadına yönelik şiddet, yasal haklar, destek alınacak kurum/kuruluşlar konusunda bilgilendirici toplantı yapıldı.“Mülteci Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Haklar” başlıklı broşür hazırlanarak basıldı.25-26-27 Nisan’da “Mülteci Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kamu-Sivil Toplumun Rolü ve İşbirliği Olanakları” atölyesi gerçekleştirildi. | Mahallelerde kadınlara yönelik toplantı/seminer düzenlenmesiOkullarda öğrenci ve/veya öğrenci velilerine yönelik toplantı/seminer düzenlenmesi |  | Mahallelerde kadınlara yönelik toplantı/seminer düzenlenmesiOkullarda öğrenci ve/veya öğrenci velilerine yönelik toplantı/seminer düzenlenmesiKadına yönelik şiddet, yasal haklar, güvenlik planı konularında broşür ve kitapçıkların hazırlanması |  |
| **OSİAD** | \*OSB Müdürlükleri ile iletişim kurulması\*Şiddet konusunda bilinçlendirme eğitimi yapılmasıyla ilgili hazırlıklar yapılması\*I. Eğitimin duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması\*Eğitim materyallerinin hazırlanması | ***Öngörülen tüm hazırlıklar yapılmıştır.*** | \*Eğitim almak isteyen İşletme başvuruları çerçevesinde eğitim programının yapılması ve gönüllü eğitim takımından yönlendirilme yapılması\*25 çalışana eğitim verilmesi\*Eğitim sonucu değerlendirme anketi uygulanması\*Eğitim alan işletmelere sertifika verilmesi | ***Öngörülen hazırlıklar yapılmasına rağmen firmaların ekonomik koşullarının olumsuz ilerlemesi nedeniyle eğitime ilgi gösterilmemiş, eğitimler ileri tarihe ertelenmiştir.*** | \*II.. Eğitimin duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması\*Eğitim materyallerinin hazırlanması\*25 çalışana eğitim verilmesi | ***Eğitimin duyuruları yapılmaya devam edilerek talep oluşturulmaya çalışılmış/çalışmaya devam edilecektir.*** |
|  |  | -OSİAD Web Sitesi -OSİAD üyeleri-OSİAD Eğitim Salonu | ***-OSİAD Web Sitesi*** ***-OSİAD üyeleri******-OSİAD Eğitim Salonu*** | -OSİAD Web Sitesi -OSİAD üyeleri-OSİAD Eğitim Salonu | ***-OSİAD Web Sitesi*** ***-OSİAD üyeleri******-OSİAD Eğitim Salonu*** | -OSİAD Web Sitesi -OSİAD üyeleri | ***-OSİAD Web Sitesi*** ***-OSİAD üyeleri*** |
| **Türkiye Bilişim Derneği**  | Merkez ilçedeki beş mahallede yaşayan 300 kadına şiddetle mücadeleye yönelik hakları konusunda eğitim vermekTürkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Kadın Çalışma Grubu eğitmenleri- Eğitmenler powerpoint sunum hazırlayarak eğitime vereceklerdir.- I. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması- 100 kadına eğitim verilmesi |  | Merkez ilçedeki beş mahallede yaşayan 300 kadına şiddetle mücadeleye yönelik hakları konusunda eğitim vermekTürkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Kadın Çalışma Grubu eğitmenleri- Eğitmenler powerpoint sunum hazırlayarak eğitime vereceklerdir.- I. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması- 100 kadına eğitim verilmesi |  | Merkez ilçedeki beş mahallede yaşayan 300 kadına şiddetle mücadeleye yönelik hakları konusunda eğitim vermekTürkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Kadın Çalışma Grubu eğitmenleri- Eğitmenler powerpoint sunum hazırlayarak eğitime vereceklerdir.- I. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması- 100 kadına eğitim verilmesi |  |
| Evde Güvenli İnternet KullanımıGüvenli Sosyal Medya Kullanımı Eğitimiİl Müdürlüğü eğitim salonu ve ikramları temin eder. | ***Henüz eğitim yapılmamıştır.*** | Bilgi Güvenliği Eğitimie-posta, sms, akıllı telefon uygulamaları, kullanımı eğitimiİl Müdürlüğü eğitim salonu ve ikramları temin eder. |  | Web Tasarımı eğiitimie-tiaret siteleri kullanımı eğitimiİl Müdürlüğü eğitim salonu ve ikramları temin eder. |  |

## Alt Hedef 2.3: Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak** |
| **Alt Hedef 2.3:Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması**  |
| **2.3.1.İlk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticisi, öğretmen, veli, öğrenci ve diğer personele (ör: kantin çalışanı, hizmetli, servis şöförü gibi) yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi (2.1.3’te eğitim alan öğretmenlerin danışmanlığında)** | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | **Ankara ili içinde bulunan 14 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri** | İlk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik okul içi çalışmaların yapılması |  |  |  | Aralık ayının ilk haftası Ankara ili RAM PDR Bölüm Başkanları ile bir toplantı yapılarak okullardaki çalışmaları takip etmek ve hareketlendirmek  |  |
| Bilgilendirme toplantısı için bulunan ilçedeki ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin tamamına ulaşılması | ***Okullarda I. Dönem rehberlik faaliyetleri arasına şiddetin önlenmesine dair faaliyetler yerleştirildi. Her sınıf seviyesinde okul içi faaliyetlere başlandı.*** |  |  |  |  |
| Açıklama Okul içi faaliyetler rehberlik planları doğrultusunda devam etmektedir. |  |  |
| Lise öğrencilerine yönelik eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik okul içi çalışmaların yapılması |  |  |  |  |  |
| Bilgilendirme toplantısı için bulunan ilçedeki ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin tamamına ulaşılması | Okullarda I. Dönem rehberlik faaliyetleri arasına şiddetin önlenmesine dair faaliyetler yerleştirildi. Her sınıf seviyesinde okul içi faaliyetlere başlandı. |  |  |  |  |
| Açıklama: Okul içi faaliyetler rehberlik planları doğrultusunda devam etmektedir. |  |  |
| Okullarda bulunan rehberlik servisleri (Rehber öğretmeni olmayan okullarda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden görevlendirilen uzman) | Etkili iletişim üzerine tüm okullarda öğrenci bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi | Dönem içi öğrenci bilgilendirme seminerleri yapılmıştır. |  |  |  |  |
| **ASPİM** | İlk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticisi, öğretmenlere yönelik semşner döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile planlama yapılması, planlama yapılırken özellikle hizmete en az ulaşılan ilçelerin göz önüne alınarak yapılması. | ***Üçüncü dönem için planlama yapılması öngörülmektedir.*** | Yapılan planlma çerçevesinde seminer döneminde belirlenen bölgelerde eğitim verilmesi. | ***Seminer faaliyetlerine ilişkin bir çalışma yapılamamıştır.*** | Yapılan planlma çerçevesinde seminer döneminde belirlenen bölgelerde eğitim verilmesi. | ***Seminer faaliyetlerine ilişkin bir çalışma yapılamamıştır.*** |
| **KADEM** |  İlk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticisi, öğretmen, veli, öğrenci ve diğer personele (ör: kantin çalışanı, hizmetli, servis şöförü gibi) yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi | ***8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kızılay işbirliği ile Benim Hikayem isimli program yapılmıştır.******24 -25 Mart tarihlerinde KYK ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile 'Kadın Hamlesi' isimli satranç turnuvası düzenlenmiştir.*** |  |  |  |  |
| **Ankara Büyükşehir Belediyesi** | Yenimahalle Belediyesi ile Sivil Düşün finansmanı ile TCE eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi | ***Yerel Eşitlik eylem Planına yazıldı.2019’da uygulanacak.*** |  |  |  |  |
| Proje’nin 7 ilçede eş zamanlı başlatılması |  | Eğitim materyalinin hazırlanması. Eğitimlerin Belediyelerde, kadın Birimlerinde ve liselerde verilmesi. |  | Proje eğitimlerinin devam etmesi, eğitici eğitimlerinin tamamlanması |  |
| **2.3.3.Üniversitelerde öğrencilere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi** | **YÖK** | **Yüksek İhtisas Üniversitesi**  | -Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması- Duyuru için 100 adet broşür ve 10 adet poster tasarımı ve basımı - I. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması | ***-Nisan ayı sonuna kadar kadar öngörülen hazırlıklar gerçekleştirilmiş olacaktır.*** | -100 öğrenciye eğitim verilmesi | ***100 öğrenciye eğitim verilmiştir.*** | -Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması- Duyuru için 100 adet broşür ve 10 adet poster tasarımı ve basımı - II. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması-100 öğrenciye eğitim verilmesi |  |
| ***Eğitimler, Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrencilerine yönelik yapılacaktır*** |
| **KADEM** | Üniversitelerde öğrencilere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi | ***Gazi Üniversitesi Kampüsü ve Atatürk Öğrenci Kız Yurdunda Öğrenci Kulüpleri tarafından stant açılmıştır.******5 Mayıs'ta Kocatepe Gençlik Fuarında stant açılmış ve farkındalık etkinlikleri yapılmıştır.******\*Eğitim komisyonun desteği ile genç üyelere KYAİŞ hakkında makale okumaları yapıldı.*** |  | ***Kocatepe Gençlik Fuarında stant açılmıştır.******\*Eğitim komisyonun desteği ile genç üyelere KYAİŞ hakkında makale okumaları yapıldı.*** |  | ***Eğitim komisyonun desteği ile üyelere KYAİŞ hakkında makale okumaları yapıldı.*** |
| **Atılım Üniversitesi KASAUM** | Kadın öğrencilere yönelik “kızkardeşlik ve dayanışma” atölye çalışması | ***-8 Mart 2018 tarihinde “Ben Kızlarla Pek Anlaşamam!” Kadınlar Arası Güven ve Dayanışma Atölyesi gerçekleştirildi.******-30 öğrenci atölye çalışmasına katıldı*** | Eleştirel erkeklik çalışmaları bağlamında erkek öğrenciler arası kapalı bilinç yükseltme grup çalışması | ***- Eleştirel erkeklik kapalı grup çalışması gerçekleştirildi.******Toplam 6 erkek öğrenci katıldı.*** | 25 Kasım dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda panel/konferansların düzenlenmesi | ***Her iki etkinlik de gerçekleştirilmiştir.******Toplam 100 öğrenci katılmıştır.*** |
| 8 Mart Haftası için kampüs içi olumlu imaj yaratıcı afiş ve görselleri yaygınlaştırma çalışması | ***- 7 farklı afişle kampüs içinde elektronik veya fiziki olarak çok sayıda noktada etkinlik duyuruları yapıldı*** | Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki araştırmacılar için Atılım Üniversitesi Kütüphanesi ile Atılım Üniversitesi KASAUM işbirliğinde“Kendine Ait Bir Kitaplık” Projesinin gerçekleştirilmesi | ***- 8 Mart etkinlikleri kapsamında Kütüphanede “Kendine Ait Bir Kitaplık” Dijital Arşivi kuruldu. - Eser sayısının artırılarak kataloğun genişletilmesi için çalışmalar dürmektedir*** | HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersinin yürütülmesi | ***- Ders yürütülmektedir.******Dersi toplam 60 öğrenci almıştır.*** |
| HUM 212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin verilmesi | ***- Ders verildi.******- 20 öğrencinin kayıt olarak,10 öğrencinin gönüllü olarak dersi takip etti.*** |  |  |  |  |
| Toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramlar üzerine “Yaşayan Kütüphane” Etkinliği | ***- Nisan ayında etkinlik geçekleştirildi.*** ***-150 öğrenci katıldı*** |  |  |  |  |
| “Kızkardeşlik ve güven” yaratıcı drama çalışması | ***- 8 Mart Etkinlikleri kapsamında yürütülen atölye çalışmasıyla birlikte yaratıcı drama çalışması da yapıldı.******- 30 öğrenci katıldı.*** | Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki araştırmacılar için Atılım Üniversitesi Kütüphanesi ile Atılım Üniversitesi KASAUM işbirliğinde “Kendine Ait Bir Kitaplık” Projesinin gerçekleştirilmesi |  | HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersinin yürütülmesi |  |
| Eleştirel erkeklik çalışmaları bağlamında erkek öğrenciler arası kapalı bilinç yükseltme grup çalışması | ***- Mart- Mayıs dönemi içerisinde 3 kaplı toplantı gerçekleştirildi.******- 6 erkek öğrenci katıldı*** |
| Ankara’daki sığınmaevleri ile ortak çalışmalar için işbirliği kurulması | ***- 8 Mart etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma Evi için yardım kumbarası kurularak ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerden ayni bağış toplandı.*** |
| 8 Mart Haftası’nda panel/konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi | ***- “İdeal mi? Ben mi?” başlıklı panel gerçekleştirildi.******- “Bedenimi Seviyorum” deneysel moda tasarım sergisi gerçekleştirildi.******- Kütüphanede Toplumsal cinsiyet Çalışmaları eserlerinin toplandığı “Kendine ait Bir Kitaplık” Dijital Katalog oluşturularak bir tanıtım paneli gerçekleştirildi.******- Kampüs içi Geleneksel 8 Mart Şenliği gerçekleştirildi.*** |
| **Gazi Üniversitesi** | Her akademik yarı yılda öğrencilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici bir seminer düzenlenmesi için gerekli plan ve hazırlıkların yapılması | ***Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Topluluğunun kurulması******8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde:******1) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında imzalanan ‘Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde Dünya Kadınlar Günü temalı 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması*** ***2)KariyerYönlendirme Topluluğu tarafından Kadın 2.1 Etkinliğinin düzenlenmesi******3) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Temelli Kadına Yönelik Şiddet” konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılım*** ***4) Karabük Üniversitesi’nde öğrenci topluluğu kapsamında mobbing algısı ve mobbingle mücadele konulu söyleşi******5) Gazi İİBF lisans öğrencilerine kısa film gösterimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun tartışılması******6) UN WOMEN fonundan temsilci ile lisans ve lisansüstü öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği temalı konferans*** | Öğrencilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici seminer düzenlenmesi  | ***Öğrenci Kulüplerinin yçöneticileri ve öğrencilere farkındalık eğitimleri verilmiştir.*** | Öğrencilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici seminer düzenlenmesi  | ***Öğrencilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici seminerlerine devam edilecektir.*** |
| **Hacettepe Üniversitesi HÜKSAM** | Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün sorumluluğunda “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans Programı\* kapsamında HÜKSAM Yönetim Kurulu üyeleri tarafından da dersler verilmeye devam edecektir. Bunun yanısıra, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte (Örn. Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi vb.) ve enstitülerde lisans ve lisansüstü eğitim programları kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler şeklinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” dersleri verilmeye devam edecektir.Akademik eğitim programlarında verilen derslerin yanı sıra, çeşitli çalışmalar kapsamında, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik planlanan bilinç artırıcı, kapasite geliştirici ve destekleyici eğitimlerin HÜKSAM Yönetim Kurulu üyelerince gerçekleştirilmesi sürdürülecektir. |  | Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün sorumluluğunda “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans Programı\* kapsamında HÜKSAM Yönetim Kurulu üyeleri tarafından da dersler verilmeye devam edecektir. Bunun yanısıra, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte (Örn. Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi vb.) ve enstitülerde lisans ve lisansüstü eğitim programları kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler şeklinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” dersleri verilmeye devam edecektir.Akademik eğitim programlarında verilen derslerin yanı sıra, çeşitli çalışmalar kapsamında, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik planlanan bilinç artırıcı, kapasite geliştirici ve destekleyici eğitimlerin HÜKSAM Yönetim Kurulu üyelerince gerçekleştirilmesi sürdürülecektir. | ***Dersler, “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans*** ***Programı kapsamında ve Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve enstitülerde lisans ve lisansüstü eğitim programları kapsamında seçmeli/zorunlu dersler şeklinde devam etmektedir.*** | Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün sorumluluğunda “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans Programı\* kapsamında HÜKSAM Yönetim Kurulu üyeleri tarafından da dersler verilmeye devam edecektir. Bunun yanısıra, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte (Örn. Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi vb.) ve enstitülerde lisans ve lisansüstü eğitim programları kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler şeklinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” dersleri verilmeye devam edecektir.Akademik eğitim programlarında verilen derslerin yanı sıra, çeşitli çalışmalar kapsamında, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik planlanan bilinç artırıcı, kapasite geliştirici ve destekleyici eğitimlerin HÜKSAM Yönetim Kurulu üyelerince gerçekleştirilmesi sürdürülecektir. | ***Dersler, “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans*** ***Programı kapsamında ve Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve enstitülerde lisans ve lisansüstü eğitim programları kapsamında seçmeli/zorunlu dersler şeklinde devam etmektedir.***  |
| Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2016 – 2020)\* üniversitenin ilgili pek çok biriminin katılımıyla HÜKSAM tarafından yürütülecek ve izlenecektir. |  | Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2016 – 2020)\* üniversitenin ilgili pek çok biriminin katılımıyla HÜKSAM tarafından yürütülecek ve izlenecektir. | ***-Hacettepe Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel*** ***Saldırıya Karşı Önlem ve Destek Komisyonu*** ***Yönergesi taslağı hazırlanmıştır. Taslağa ilişkin üst yönetimden revizyon talebi gelmiştir. Taslak üzerinde yeniden çalışılarak Üniversite Senatosunda yeniden görüşülmesi sağlanacaktır.*** ***-Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Eğitim Çalışma Grubu tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kitabı hazırlık çalışmaları yürütülmeye devam etmektedir. Kitabın elektronik formatta erişilebilir olacak şekilde tamamlanmasının ardından seçmeli lisans dersi olarak verilmek üzere başvuruda bulunulacaktır.*** ***-Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bilinç artırma amacıyla idari personele ve güvenlik görevlilerine yönelik eğitim gerçekleştirilmesine ilişkin planlama yapılmaktadır.***  | Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2016 – 2020)\* üniversitenin ilgili pek çok biriminin katılımıyla HÜKSAM tarafından yürütülecek ve izlenecektir. | ***- Hacettepe Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel*** ***Saldırıya Karşı Önlem ve Destek Komisyonu*** ***Yönergesi taslağı çalışmaları devam edecektir.*** ***- Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Eğitim Çalışma Grubu tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kitabı hazırlık çalışmaları yürütülmeye devam etmektedir. Kitabın elektronik formatta erişilebilir olacak şekilde tamamlanmasının ardından seçmeli lisans dersi olarak verilmek üzere başvuruda bulunulacaktır.*** ***- Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği*** ***Eylem Planı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bilinç artırma amacıyla idari personele ve güvenlik görevlilerine yönelik eğitim gerçekleştirilmesine ilişkin planlama yapılmaktadır.***  |
| Açıklama: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ankara İl Eylem Planı’nın birçok başlığı altında değerlendirilebilecek bir faaliyet olmakla birlikte, eğitim/bilinç artırıcı etkinlik ağırlıklı olması sebebiyle burada belirtilmiştir.Ders programına erişim için: <http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/kadinvetoplumsalcinsiyetcalismalari081015.pdf>Eylem Planına erişim için: <http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/snykkararlari/HUToplumsalCinsiyetEsitligiEylemPlani280916.pdf> |
| **Başkent Üniversitesi BÜKÇAM**  | - Yürütülmekte olan Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık, Kadınlara Yönelik Şiddet seminerlerinin ve diğer fakültelere yönelik seçmeli olarak yürütülen Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet derslerinin sürdürülmesi-Akademik eğitim programlarında verilen derslerin yanı sıra, BÜKÇAM tarafından çeşitli çalışmalar ve işbirlikleri kapsamında, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik farkındalık ve kapasite geliştirici eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi-Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle Etimesgut Bölgesi Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve ailelerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, gençler için cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kadınlara yönelik şiddet ve flört şiddeti konularında seminerler planlanması ve düzenlenmesi Bu kapsamda, tüm 9.sınıf öğrencilerine: Toplumsal cinsiyet; Kadına Yönelik Şiddet; İstismar ve Önleme; Üreme sağlığı, Cinsel sağlık; Erken yaşta evlilikler vb. konularda her bir başlık için 2şer saatlik derslerin anlatılması  Öğrencilerin ailelerine benzer konularda seminerler verilmesi-Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, toplumsal cinsiyet ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara ve ayrıca boşanmalar sırasında şiddet gören örselenen çocuklara yönelik yürütülecek programa destek verilmesi | ***Ocak Nisan ayları arasında Tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 4 seminer düzenlenmiştir.******-Üniversitenin tüm bölümlerine açık olarak verilen ve 2013 yılından beri sürdürülmekte olan Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet seçmeli dersi 2017-2018 Bahar yarıyılında da açılmış ve derse 30 öğrenci katılım sağlamıştır.******-Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle Etimesgut Bölgesi Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve ailelerine yönelik olarak 9 Mart 2018’de toplumsal cinsiyet eşitliği, gençler için cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında seminer verilmiştir*** | - Yürütülmekte olan Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik seminerlerin ve diğer fakültelere yönelik seçmeli Toplumsal Cinsiyet ve KYŞ dersinin sürdürülmesi-Akademik eğitim programlarında verilen derslerin yanı sıra, BÜKÇAM tarafından çeşitli çalışmalar ve işbirlikleri kapsamında, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik farkındalık ve kapasite geliştirici eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi | ***Tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak(Dönem 6) Mayıs-Haziran tarihleri arasında 2 seminer verilmiştir. (Temmuz ve Ağustos ayları arasında 2 seminer daha yapılacaktır).******Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle Mimar Kemal Lisesi öğrenci ve ailelerine yönelik olarak 14 Mayıs 2018’de*** ***kadınlara yönelik şiddet, flört şiddeti ve kadın sağlığı konularında seminer verilmiştir.******12 Mayıs 2018 tarihinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen öğrenci sempozyumundaProf.Dr Ayşe Akın kadınların insan hakları konulu bir konuşma yapmıştır.******Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği tarafından düzenlenmekte olan Webinar serisi kapsamında, 6 Haziran 2018 tarihinde Prof.Dr Ayşe Akın “uluslararası sözleşmeler temelinde kadının insan hakları” konulu bir seminer vermiştir.*** | - Yürütülmekte olan Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik seminerlerin ve diğer fakültelere yönelik seçmeli Toplumsal Cinsiyet ve KYŞ dersinin sürdürülmesi-Akademik eğitim programlarında verilen derslerin yanı sıra, BÜKÇAM tarafından çeşitli çalışmalar ve işbirlikleri kapsamında, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik farkındalık ve kapasite geliştirici eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi | ***Tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak(Dönem 6) Eylül,-Aralık aylarında Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık, Kadına Yönelik şiddet konularında toplam 4 seminer verilmiştir.*** ***Dönem 1 tıp Fakültesi öğrencilerine Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık semineri verilmiştir.******25 Kasım kadınlara yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında 24 Kasım 2018 tarihinde Çayyolu ÇYDD’de kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadele mekanizmaları ile ilgili bir konuşma yapılacaktır.*** |
| **Ankara Üniversitesi KASAUM** |  |  | Ankara Üniversitesi KASAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika programı düzenlenecektir. | ***Ankara Üniversitesi KASAUM bünyesinde bulunan Kadın Çalışmaları yüksek lisans programı ve Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet doktora programına ilaveten üniversite dışındaki katılımcılara yönelik 3 Mart 2018 ile 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında KASAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı açılmış ve 17 kişiye 12 haftalık eğitim verilmiştir.*** | Ankara Üniversitesi KASAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika programı düzenlenecektir.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Klinikleri dersi kapsamında ev-içi şiddet mağdurlarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ***-Ankara Üniversitesi KASAUM bünyesinde bulunan Kadın Çalışmaları yüksek lisans programı ve Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet doktora programına ilaveten üniversite dışındaki katılımcılara yönelik 13 Ekim 2018 ile 22 Aralık 2018 tarihleri arasında KASAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı açılmış ve 33 kişiye 10 haftalık eğitim verilmiştir.******- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev-İçi Şiddetin Önlenmesi Hukuk Kliniği çalışmaları kapsamında Aralık ayında kesişimsel şiddet ve yapısal şiddet kavramları, şiddet türleri üzerinde çalışılmış ve bu kapsamda Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatlarıyla dava dosyaları incelenmiştir. Ankara aile mahkemesi hâkimi Nevin Birinci ile 6284 sayılı Kanunun yanlış kullanımı tartışılmıştır.******-Sokak hukukçuluğu çalışmalarını yapan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf Aile Mahkemeleri Grubu öğrencileri Ankara aile mahkemelerinde duruşmaları izleyerek rapor hazırlamıştır. 3. sınıf Kadın Hakları grubu öğrencileri ise Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi’nin fakültelerde tanıtımı için çalışmalar yapmış ve sosyal medyaya yönelik CTS Instagram sayfasını hazırlamıştır.*** ***-22 Kasım 2018’de “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” konulu etkinlik kapsamında öğrencilerle kadına yönelik şiddet ve flört şiddeti tartışılmıştır.*** |
| **Kadın Dayanışma Vakfı**  | Üniversite öğrencilerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitlizliği, kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, yasal haklar konularında toplantı/seminer düzenlenmesi | ***12 Nisan tarihinde Hacettepe Ünive’sitesi'nde gerçekleşen “WinnerWomen” etkinliğine konuşmacı olarak katılım sağlandı*** |  |  |  |  |
| **2.3.4. Konukevlerinde/sığınma evlerinde kalan / kalmış olan ve çalışma yaşamına katılan kadınlara yönelik olumsuz yargı ve davranışların dönüştürülmesi için İŞKUR, KOSGEB, meslek örgütleri, sendika ve özel sektör çalışanlarına yönelik eğitim verilmesi** | **Valilik** | **ASPİM** | İŞKUR çalışanlarına yönelik kadına yönelik şiddet ve şiddete maruz kalan kadınalara yaklaşım konularında eğitim verilmesi amacıyla İŞ-KUR İl Müdürlüğü ile önçalışma yapılması | ***İkinci ve üçüncü dönemde konuyla ilgili çalışma yapılması planlanmaktadır.*** | Bahse konu eğitimlerin verilmesi | ***2018 Şubat ayında İŞKUR personeline yönelik eğitim verilmiştir. İŞKUR meslek danışmanları tarafından da kadın konukevinden hizmet alan kadınların iş başvurusunda dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili eğitim verilmesi sağlanmıştır.*** | Bahse konu eğitimlerin verilmesi | ***Dönem içerisinde İŞKUR çalışnalarına eğitim gerçekleştirilmemiş olup gerekli görüşmeler yapılmış , ortak çalışmalar başlatılmış ve kadın konukevinden yararlanan kadınların İŞKUR desteği ile “İşte Anne Projesi” nden yararlandırılmaları sağlanmıştır.*** |
| **2.3.7.Erkeklere yönelik farkındalık çalışmalarına hutbelerde yer vermek** | **Ankara İl Müftüğü** | **İlçe Müftülükleri**  | -İl Müftülüğü Din hizmetlerinden sorumlu müftü yardımcısı ve vaaz, hutbe konularını belirleyen komisyon üyeleri ile toplantı yapılması-Her vaaz döneminde bir vaaz ve hutbede konunun ele alınmasının karara bağlanması-2.dönem vaaz ve hutbelerde konuya yer verilmesi | ***Önceki yıllarda ilmüftülükleri tarafından belirlen hutbe konuları 2018 yılı itibarıyla DİB Din Hiz. Gen. Müd. tarafından belirlenmeye başladı. Bu sebeple hutbe konularını belirleyemeyeceğiz.******9 Mart 2018 tarihli Cuma vaazının konusu “İslamın Kadına Bakışı” idi.*** | -3.dönem vaaz ve hutbelerde konuya yer verilmesi ve takibi | ***Önceki yıllarda il müftülükleri tarafından belirlen hutbe konuları 2018 yılı itibarıyla DİB Din Hiz. Gen. Müd. tarafından belirlenmeye başladı. Bu sebeple hutbe konularını belirleyemeyeceğiz.******8 Şubat 2018 tarihli vaazın konusu “Şiddset Yerine Sevgi’’.*** | -4.dönem vaaz ve hutbelerde konuya yer verilmesi ve takibi | ***Önceki yıllarda il müftülükleri tarafından belirlen hutbe konuları 2018 yılı itibarıyla DİB Din Hiz. Gen. Müd. tarafından belirlenmeye başladı. Bu sebeple hutbe konularını belirleyemeyeceğiz.******19 Ekim 2018 tarihli vaazın konusu “İslamda Kadının Yeri ve Önemi”.*** |
| **2.3.9.Aile Danışma Merkezlerinde evlilik öncesi eğitim, aile içi iletişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler düzenlenmesi** | **Büyükşehir Belediyesi** | **Altındağ Belediyesi** | 2017 yılı içerisinde Evlendirme Müdürlüğümüze başvuran kişilere eğitimler hakkında bilgilendirme yapılmış, ancak başvuru yapan olmamıştır. Bu yıl içinde duyurulara devam edilecektir. | ***- Evlendirme müdürlüğüne başvuran kişilere eğitim hakkında bilgi verildi, ama başvuru olmadı.******- Bir sonraki dönem için hazırlıklar yapılacak.*** |  | ***Tüm başvurularda evlilik bilgilendirme kitapları verilmektedir.*** |  |  |
| **Çankaya Belediyesi**  | -8 Mart 2017 tarihinde Kadının İnsan Hakları Yani Çözümler Derneği ile imzalana iş birliği protokolü doğrultusunda,‘Haklarımız Var’ adı altında, Cinselliğimiz Var, Doğurganlık Haklarımız Var, Ekonomik Haklarımız Var, Haklarımız Var şeklinde 4 kitabı kapsayan set ve tanıtım broşürleri basıldı.-27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, evlenecek çiftlere, başvuru sırasında verilmek üzere, ‘Haklarımız Var ’kitap setinin dağıtımının devam etmesi |  |  |  |  |  |
| **KAGEM** | ‘BABA OLMAK ‘ Seminer dizisi |  |  |  |  |  |
| HER PAZARTESİ 18.30 20.00 Saatlerinde eğitim planlandı. Afiş ve duyurular yapıldı. eğitimler başlandı. | 25 erkekle bu eğitimlere devam edilmektedir. | Mayıs ayında eğitim sonlanacak eğitime katılanlara sertifikaları verilecek |  | Bu aydaki faaliyetler planlanmamıştır. |  |
| Açıklama yapılan anket çalışmasında babaların evde çocuklarıyla daha sağlıklı iletişime geçtikleri annelerin yükünü hafiflettikleri sonucu tespit edilmiştir. |  |  |  |  |
| Öğle arası seminerleri |  |  |  |  |  |
| Hafta içi hergün 1 saat eğitim 12.30 13.30afiş çalışması yapıldı sosyal medyadan duyuru yapıldı. | Her ders için ortalama 20kişi katılmaktadır.4 ayrı konuda seminerler verilmektedir. |  |  |  |  |
| **2.3.10.Cezai tedbirlere ilişkin bilgilendirme amacıyla muhtarlara, imamlara ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışanlarına yönelik seminerler düzenlemek** | **Valilik** | **İl Müftülüğü** **Çankaya, Polatlı, Etimesgut İlçe Müftülükleri** | -Eğitmenlerin belirlenmesi-1. Dönem eğitimlerinin planlanması-Çankaya Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeli, İmam Hatip ve Kur’an kursu öğreticilerine eğitim verilmesi  | ***Müftülüğümüzde ve ilçe müftülüklerindeki iş yoğunluğu sebebiyle planlanan programlar gerçekleştirilemedi, ikinci dönemde uygulanacak*** | -2. Dönem eğitimlerinin planlanması-Polatlı Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeli, İmam Hatip ve Kur’an kursu öğreticilerine eğitim verilmesi | ***Yaz ayları izin dönemi olması sebebiyle eğitimin tüm personele verilmesini mümkün kılmadı. Bütün eğitimlerin üçüncü dönemde uygulanmasına karar verildi.*** | -3. Dönem eğitimlerinin planlanması-Etimesgut Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeli, İmam Hatip ve Kur’an kursu öğreticilerine eğitim verilmesi | ***Çankaya ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Cezai Tedbirlere İlişkin” eğitim 15 Kasım 2018 Saat:13.30’da TDV Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Eğitimi Ankara Barosu avukatlarından Ekrem Aydın Kılıçaslan verecek ve programa 750 din görevlisi katılacaktır.*** ***-Polatlı ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Cezai Tedbirlere İlişkin” eğitim 15 Kasım 2018 Saat:13.30’da TDV Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Eğitimi Polatlı Barosu avukatlarından İzzet Taştan verecek ve programa 196 din görevlisi katılacaktır.*** ***-Etimesgut ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Cezai Tedbirlere İlişkin” eğitim 19 Aralık 2018 Saat:13.30’da gerçekleştirilecektir. Eğitimi hukuk müşaviri Ertuğrul Coşkun verecek ve programa 303 din görevlisi katılacaktır.***  |
| **Çankaya Belediyesi** | - Kadın girişimcileri ve ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla işyerlerine verilmek üzere "Mor Bayrak" projesinin devam etmesi-Mor Bayrak proje duyurularının yapılması.(Çankaya Bölgesinde bulunan 10 işletmeye Mor Bayrak verildi ve hala verilmeye devam etmektedir.) |  |  |  |  |  |
| Sığınma evindeki kadınlara yönelk destek (dini konularda bilinçlenmelerini sağlamak) | KAGEM | KAGEM | 15 günde bir Kuranı Kerim ve temel dini konularda dersleri yapılacaktır. Ayda 1 sosyal etkinlik planlanacaktır. | 15 günde öngörülen dersler uygulamaya konmuş ve devam etmektedir. | 15 günde bir Kuranı Kerim ve temel dini konularda dersleri yapılacaktır. Ayda 1 sosyal etkinlik planlanacaktır | Mayıs ayında proğram sonlanacaktır. |  |  |
| Sığınma Evinde Kalan Kadınlarla Program Planlandı |  |  |  |  |  |
| 1 Eğitmen |  |  |  |  |  |
| Cezaevinde Yaşayan Mahkum Anne Çocuk Psiko Sosyal Destek ProjesiCezaevinde çocuklarıyla yaşayan kadınlara psikolojik destek olmakCocuklarını cezaevi koşullarında daha sağlıklı yetiştirmek | KAGEM | Adalet Bakanlığı | Adalet Bakanlığıyla gerekli yazışmaları yapmak, çalışacak psikolog ve çocuk gelişimcileri tespit etmek | 10 mahkum kadın ve çocuklarıyla çalışma yapılmaktadır. | Mayıs ayında eğitim sonlanacak eğitime katılanlara sertifikaları verilecek |  | Bu aydaki faaliyetler planlanmamıştır. |  |
|  | Haftada 1 2 saat cezaevinin kreşinde çalışma yapılmaktadır | Mayıs ayında proje sonlanacaktır. |  |
| 6 gönüllü 1 PSİKOLOG ile bu çalışma devam etmektedir. |
| **Şiddet uygulayanlara yönelik önleyici hizmetlere ilişkin çalışmaların yapılması** | **ASPİM** | **ASPİM** |  |  | Şiddet uygulayanlara yönelik önleyici hizmetlere ilişkin yönetmelik taslağına ilişkin çalışma yapılması | ***İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Sağlık Hizmetleri Tedbir Takip Birimi ile 6284 sayılı Yasanın şiddet uygulayanlarla ilgili alınan (ı) ve (h) bentleri ile ilgili ŞÖNİM ortaklığında işbirliği toplantısı gerçekleştirilmiştir.*** |  | ***25.10.2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İl Müdürlüğümüz, ŞÖNİM, Gelincik Merkezi ve Aile Hakimlerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiş ve 6284 sayılı Yasa kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır.*** |

# Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi

## Alt Hedef 3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma altyapısının (sığınmaevleri, konuk evleri, alternatif güvenli barınma yerleri) asgari standartlarda oluşturulması ve etkin biçimde faaliyet göstermesi Alternatif barınma yerleri, kamu ve yerel yönetime ait misafirhaneler/konukevleri, devlet tarafından kiralama yoluyla sağlanan (Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde) bireysel barınma yerleri, vb. mekanları kapsar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi** |
| **Alt Hedef 3.1.:Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma altyapısının (sığınmaevleri, konuk evleri, alternatif güvenli barınma yerleri) asgari standartlarda oluşturulması ve etkin biçimde faaliyet göstermesi Alternatifbarınmayerleri, kamuveyerelyönetimeaitmisafirhaneler/konukevleri, devlettarafındankiralamayoluylasağlanan (Kadın KonukevlerininAçılmasıveİşletilmesiHakkındaYönetmelikçerçevesinde) bireyselbarınmayerleri, vb. mekanlarıkapsar.**  |
| **3.1.1.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından en az 30 kapasiteli standartlara uygun 1 adet konukevi / sığınmaevi /alternatif güvenli barınma yeri oluşturması 5393 sayılı Belediyeler Kanunu Madde 14/a tarafından öngörülen standarda göre, nüfusu 100 bin ve üzeri olan belediyeler ile büyükşehir belediyelerinin kadın ve çocuklar için konukevleri açması öngörülmektedir. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesine göre Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uygun görülecek il ve ilçelerde konukevi açar. İl özel idareleri ile sivil toplum kuruluşları da konukevi açabilir. Kadın konukevlerinde yürütülecek hizmetin temel ilkeleri aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin 3. bendinde, fiziksel koşullarına ilişkin asgari standartlar ve kapasiteye ilişkin hükümler Madde 8’de ifade edilmektedir.**  | **ASPİM** | **Büyükşehir Belediyesi** | İnşaaatın tamamlanması |  | Sığınmaevinin Hizmete Açılması | ***17.08.2018’de inşaat tamamlanmıştır.*** | Barınma kapasitesinin Arttırılması |  |
| **3.1.2.Mamak, Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Pursaklar Belediyeleri tarafından 30’ar kapasiteli standartlara uygun konukevi / sığınmaevi / alternatif güvenli barınma yerlerinin oluşturması**  | **ASPİM** | **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılmasıkonusunda proje çalışmalarımız başladı. |  |  |  |  |  |
| **3.1.3.Konukevleri / sığınmaevlerinde en az bir psikolog, bir sosyolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir çocuk gelişim uzmanı istihdam edilmesi ve ihtiyaca göre sayının artırılması** | **ASPİM** | **ASPİM** | İlgili belediyelerle kuruluşlarında istihdam edilen mevcut personel sayısı hakkında yazışma yapılması, sayının belirlenmesi,-Yönetmeliğe uygun personel çalıştırılması ile ilgili gerekli rehberliğin yapılması | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında çalışmalar devam etmekte olup çalışma süresince kadın konukevlerine gerekli yönlendirme yapılacaktır.*** |  | ***Belediyelere bağlı kadın konukevlerinde çalışan personeller hakkında İlgili Yönetmelikte belirtilen evraklar talep edilmiştir.Personel değişikliklerinde de durumun İlgili Yönetmelikte belirtilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüze bildirilmesi istenmiştir.*** |  | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında meslek elemanlarının kuruluşlarda orantılı dağılımı için rotasyon çalışmaları başlatılmıştır.*** |
| **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılmasıkonusunda proje çalışmalarımız başladı. |  |  |  |  |  |
| **Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele konularında kapasitelerinin geliştirilmesi için kurumların Kalkınma Ajansı teknik destek programından yararlanmasının teşvik edilmesi** | **Ankara Kalkınma Ajansı** | **ASPİM** | Teknik destek ilanının yapılmasıKurumlara haber verilmesi1 Uzman |  | Başarılı bulunan teknik desteklerin uygulanması1 İzleme Uzmanı |  | Başarılı bulunan teknik desteklerin uygulanması1 İzleme Uzmanı |  |

## Alt Hedef 3.3: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış hizmet sunumu)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi** |
| **Alt Hedef 3.3:Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış hizmet sunumu)** |
| **3.3.1.ŞÖNİM’deArapça,Farsça ve Kürtçe dillerinde yazılı ve sözlü çeviri desteği verebilecek meslek gruplarının istihdam edilmesi ve bu personelin ihtiyaç halinde Ankara ilinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet veren diğer kurumlarda görevlendirilmesi**  | **ASPİM** | **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılmasıkonusunda proje çalışmalarımız başladı. |  |  |  |  |  |
| **3.3.2.Tüm konukevlerinde / sığınma evlerinde mevzuatın öngördüğü şekilde fiziksel koşulların engelli erişimine uygun hale getirilmesi** | **ASPİM** | **Altındağ Beldiyesi** | Sığınmaevi açılması konusunda proje çalışmalarımız başladı. |  |  |  |  |  |
| **3.3.3.ŞÖNİM’de işaret dili desteği verebilecek 1 personelin Ankara ilinde bulunma kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet eden tüm kuruluşlarda çalışabilecek şekilde görevlendirilmesi ya da hizmet alımı yoluyla temin edilmesi** | **ASPİM** | **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılması konusunda proje çalışmalarımız başladı. |  |  |  |  |  |
| **3.3.4.Sosyo-ekonomik destek ihtiyacı nedeni ile kadın konukevi hizmetinden yararlanmak isteyen müracaatçılar için kadın konukevlerinde ihtisaslaşmaya gitmek amacıyla belediyelerin öncelikle barınma hizmeti alan müracaatçılara hizmet vermesinin sağlanması** | **ASPİM** | **ASPİM- BELEDİYELER** | 2017 yılında İl Müdürlüğü tarafından Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi gerçekleştirilmiş olup İhtisaslaşma Klavuzu oluşturulmuştur. Bahse konu klavuzun Ankara ilinde bulunan belediyelere yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  | ***Yaygınlaştırılması amacıyla çalıştay planlanmaktadır.*** | 2017 yılında İl Müdürlüğü tarafından Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi gerçekleştirilmiş olup İhtisaslaşma Klavuzu oluşturulmuştur. Bahse konu klavuzun Ankara ilinde bulunan belediyelere yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir.*** | 2017 yılında İl Müdürlüğü tarafından Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi gerçekleştirilmiş olup İhtisaslaşma Klavuzu oluşturulmuştur. Bahse konu klavuzun Ankara ilinde bulunan belediyelere yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  | ***KSGM tarafından 15-16 Ekim 2018 tarihinde İlimizin ve on bir ilin belediye temsilcilerinin katılımı ile çalıştay gerçekleştirilmiştir.******İhtisaslaşma çerçevesinde toplantılara devam edilmektedir..*** |
| **Altındağ Belediyesi** | Sığınmaevi açılması konusunda proje çalışmalarımız başladı. |  |  |  |  |  |

## Alt Hedef 3.4. Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi** |
| **Alt Hedef 3.4.Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi**  |
| 3.4.1.**Şiddet gören kadınlara konukevinde/sığınmaevinde/ alternatif barınma yerlerinde kaldıkları süre boyunca ve sonrasında ekonomik desteğin mevzuatta belirtildiği şekilde sağlanması ve uygulamanın takibi** | **ASPİM** | **ASPİM** | Mevzuatta yer alan uygulamaya devam edilecektir. | ***Mevzuatta yer alan uygulamaya devam edilmektedir.*** | Mevzuatta yer alan uygulamaya devam edilecektir. | ***Kadın konukevlerinde kaldıkları sürece gelirlerinin olmaması durumunda harçlık desteği verilmektedir. Bağımsız yaşama geçen ve Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun kadınlara SYDV den kira yardımı vs. ekonomik destek ve çocukları adına İl Müdürlüğümüzden SED yardımı alması yönünde işlemler yapılmaktadır.*** | Mevzuatta yer alan uygulamaya devam edilecektir. | ***Kadın konukevlerinde kaldıkları sürece gelirlerinin olmaması durumunda harçlık desteği verilmektedir Bağımsız yaşama geçen ve Yönetmeliktte belirtilen hususlara uygun kadınlara SYDV den kira yardımı vs. ekonomik destek ve çocukları adına İl Müdürlüğümüzden SED yardımı alması yönünde işlemler yapılmaktadır.*** |
| **Ankara Valiliği SYDV** | Kadın Konukevinde kalan kadınların, Vakfımıza müracaatları doğrultusunda ayni ve nakdi yardım taleplerinin, 3294 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi | ***Kadın konukevinde kalan ve 3294 sayılı kanun kapsamında olan kadınlara; Vakfımıza müracaatları ve konukevlerinden gelecek resmi yazılar doğrultusunda, çocuklarının ve kendilerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, aylık 200-TL, her bir çocuk içinde 50-TL harçlık verilmektedir. İlimizde bulunan sığınma evinden ayrılarak başka ilde bulunan sığınma evine veya ailesinin yanına yerleşecek olan kadınlara ise 200-TL nakdi yardım desteği sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra yine başvuruları dâhilinde kullanmaları gereken reçete bedelleri karşılanarak, medikal malzeme konusunda ki talepleri ise değerlendirmeye alınmaktadır.*** | Kadın Konukevinde kalan kadınların, Vakfımıza müracaatları doğrultusunda ayni ve nakdi yardım taleplerinin, 3294 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi | ***Kadın konukevinde kalan ve ilimizde bulunan sığınma evinden ayrılarak başka ilde bulunan sığınma evine yerleşecek olan 3294 sayılı kanun kapsamında olan kadınlara; Vakfımıza müracaatları doğrultusunda 200-TL, her bir çocuk içinde 50-TL harçlık verilmekte olup, yine başvuruları dâhilinde kullanmaları gereken reçete bedelleri karşılanarak, medikal malzeme konusundaki talepleri ise değerlendirmeye alınmaktadır*** | Kadın Konukevinde kalan kadınların, Vakfımıza müracaatları doğrultusunda ayni ve nakdi yardım taleplerinin, 3294 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi.  |  |
| **Altındağ SYDV** | Şiddet gören kadınların sığınma evinden çıkıp kendi evlerine yerleştikleri süreçte maddi yönden desteklenmesi ve kimlik bilgilerinin gizli tutulması |  | Şiddet gören kadınların sığınma evinden çıkıp kendi evlerine yerleştikleri süreçte maddi yönden desteklenmesi ve kimlik bilgilerinin gizli tutulması |  | Şiddet gören kadınların sığınma evinden çıkıp kendi evlerine yerleştikleri süreçte maddi yönden desteklenmesi ve kimlik bilgilerinin gizli tutulması |  |
| Altındağ ilçe sınırları içerisinde herhangi bir haneye yerleşen aile hakkında öncelik sağlanarak inceleme yapılara mütevelli heyetinin uygun gördüğü yardımın yapılması |  | Altındağ ilçe sınırları içerisinde herhangi bir haneye yerleşen aile hakkında öncelik sağlanarak inceleme yapılara mütevelli heyetinin uygun gördüğü yardımın yapılması |  | Altındağ ilçe sınırları içerisinde herhangi bir haneye yerleşen aile hakkında öncelik sağlanarak inceleme yapılara mütevelli heyetinin uygun gördüğü yardımın yapılması |  |
| **Keçiören Belediyesi** | Keçiören SYDV tarafından belediyemiz konukevinde kalan kadınlar barınma hizmeti aldığı süre boyunca aylık 150TL almaktadır SYDV ile görüşülerek çocuklar içinde nakit yardım alınması. | ***Keçiören SYDV ile kuruluşta kalan çocuklar için nakit yardım yatırılması konusunda*** ***görüşülmüş heyette kaymakama sunacakları bilgisi alınmıştır.*** |  |  |  |  |
| **3.4.2.Konukevi/sığınmaevinde kalan ya da ŞÖNİM veya danışma merkezine başvuran kadınlar için psiko-sosyal destek programları hazırlanması ve uygulanması** | **ASPİM** | **ASPİM** | 2017 yılında İl Müdürlüğü tarafından Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi gerçekleştirilmiş olup İhtisaslaşma Klavuzu oluşturulmuştur. Bahse konu klavuzda şiddete maruz kalan kadınlara yönelik bireysel ve grup çalışmalarının yapılması öngörülmektedir ve buna ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ***Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi kapsamında Kadın Konukevlerinde bireysel ve grup çalışmaları başlatılmıştır.*** ***ŞÖNİM’de şiddete maruz kalan kadınlara yönelik psikolojik destek hizmeti verilmeye devam etmektedir.*** | 2017 yılında İl Müdürlüğü tarafından Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi gerçekleştirilmiş olup İhtisaslaşma Klavuzu oluşturulmuştur. Bahse konu klavuzda şiddete maruz kalan kadınlara yönelik bireysel ve grup çalışmalarının yapılması öngörülmektedir ve buna ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ***Kadın Konukevlerinin İhtisasalaşması Projesi kapsamında kuruluşlarda oluşturulan ekiplerce kadını güçlendirmeye yönelik bireysel ve kuruluşa uyum ve farkındalık arttırmaya yönelik grup çalışmaları gerçekleştirlmektedir.Şiddet mağduru kadınlara ŞÖNİM de de bireysel güçlendirme çalışması ile psikolojik destek verilmeye devam edilmektedir.*** | 2017 yılında İl Müdürlüğü tarafından Kadın Konukevlerinin İhtisaslaşması Projesi gerçekleştirilmiş olup İhtisaslaşma Klavuzu oluşturulmuştur. Bahse konu klavuzda şiddete maruz kalan kadınlara yönelik bireysel ve grup çalışmalarının yapılması öngörülmektedir ve buna ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ***Kadın Konukevlerinin İhtisasalaşması Projesi kapsamında kuruluşlarda oluşturulan ekiplerce kadını güçlendirmeye yönelik bireysel ve kuruluşa uyum ve farkındalık arttırmaya yönelik grup çalışmaları gerçekleştirlmektedir.Şiddet mağduru kadınlara ŞÖNİM de de bireysel güçlendirme çalışması ile psikolojik destek verilmeye devam edilmektedir.*** |
| **Ankara Büyükşehir Belediyesi** | 1Kadın Sığınmaevlerinde kalan kadınların “Temel yaşam becerilerinin “ geliştirlmesi, istihdam odaklı çalışmaların yapılması, kurumdan ayrıldıktan sonra bir yıl süreyle Kadın Danışma Merkezleri tarafından desteklenmesi |  |  |  |  |  |
| Proje’nin Başlatılması Eğitim ihalesinin yapılması |  | Proje’nin illerde eğitimlerinin yapılması | ***Proje Bakanlık tarafından başlatılmamıştır.*** | Proje çalışma Ziyareti ve çalıştayının yapılması |  |
| **3.4.3.Konukevlerinde / sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğrenim Kurumu’na bağlı eğitim kurumlarında kendi eğitimine devam etme talebinin gerekli güvenlik koşulları sağlanarak yerine getirilmesi**  | **ASPİM** | **VALİLİK/ASPİM** | ASPİM’e bağlı kadınkonukevleirnde kalan kadınların eğitimlerine devam etmelerine destek olunması, gerekli bağlnatıların kurulması, gerekli güvelik önlemlerinin alınması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** | ASPİM’e bağlı kadınkonukevleirnde kalan kadınların eğitimlerine devam etmelerine destek olunması, gerekli bağlnatıların kurulması, gerekli güvelik önlemlerinin alınması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** | ASPİM’e bağlı kadınkonukevleirnde kalan kadınların eğitimlerine devam etmelerine destek olunması, gerekli bağlnatıların kurulması, gerekli güvelik önlemlerinin alınması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** |
| Kaç kadın destek olunduğu göstergede belirtilecektir. | ***5 kadının açık öğretim kaydı yapılmıştır.*** | Kaç kadın destek olunduğu göstergede belirtilecektir. | ***Yaz tatili olması nedeni ile okul kaydı yapılmamıştır.*** | Kaç kadın destek olunduğu göstergede belirtilecektir. | ***Eylül ve Ekim aylarında 2 kadının açık öğretim kaydı yaptırılmıştır.*** |
| **Gazi Üniveristesi** | Söz konusu koşullarda bulunan öğrencilerin güvenli bir biçimde öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli yükümlülükleri yerine getirmek | ***Söz konusu dönemde, öngörülen faaliyetin gerçekleşmesini gerektirecek bir vak’a yaşanmamıştır*** | Söz konusu koşullarda bulunan öğrencilerin güvenli bir biçimde öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli yükümlülükleri yerine getirmek | ***Bu konuda gerek yardımcı personeller, gerekse akademik personel ilgili toplantılarda bilgilendirilmiştir.*** | Söz konusu koşullarda bulunan öğrencilerin güvenli bir biçimde öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli yükümlülükleri yerine getirmek |  |
| **3.4.4.Konukevlerinde / sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan veya geçici koruma altındaki kadınların çocuklarının ASP İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve belediyelere bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından (kreş, anaokulu ve ana sınıfı) ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarından ücretsiz olarak ve gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması** | **ASPİM** | **ASPİM** | ASPİM’e bağlı kadınkonukevleirnde kalan kadınların çocuklarının eğitimlerine devam etmelerine destek olunması | ***Çalışmalar devam etmektedir***. | ASPİM’e bağlı kadınkonukevleirnde kalan kadınların çocuklarının eğitimlerine devam etmelerine destek olunması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** | ASPİM’e bağlı kadınkonukevleirnde kalan kadınların çocuklarının eğitimlerine devam etmelerine destek olunması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** |
| Kaç çocuğa destek olunduğu göstergede belirtilecektir. | ***13 çocuğun okul kaydı yapılmıştır.*** | Kaç çocuğa destek olunduğu göstergede belirtilecektir. | ***3 çocuğun okul kaydı yapılmıştır.*** | Kaç çocuğa destek olunduğu göstergede belirtilecektir. | ***49 çocuğun okul kaydı yaptırılmıştır.*** |
| **OSİAD** | -Kreş desteğinden faydalanacak çocukların tespit edilmesi -Çocukların tespitinde sorumlu kuruluşlar ile işbirliği süreci | ***Kreş tamamlanması süreci beklendiğinden çocuklar henüz tespit edilmemiştir.******Ancak çocuk tespiti için işbirliği kuruluşları ile gerekli işbirlikleri oluşturulmuştur.*** | \*İşbirliğinde bulunulacak belediye ile görüşmelerin devam etmesi\*Çocukların tespiti | ***Kreşin tamamlanması süreci beklenmeye devam edilmiştir.*** | \*Aralık ayında tamamlanacak kreşe asgari 3 çocuğun yerleşiminin sağlanması | ***Kreşin önkayıtları almaya başlanmıştır. Aralık ayında faaliyete başlaması öngörülmektedir.*** |
| -OSİAD Web Sitesi -OSİAD üyeleri |  | -OSİAD Web Sitesi -OSİAD üyeleri |  | -OSİAD Web Sitesi -OSİAD üyeleri | ***-OSİAD Web Sitesi*** ***-OSİAD üyeleri******-OSİAD binası branda asılması*** |
| **3.4.5.Konukevlerinde/ sığınmaevlerinde/alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların çocuklarının il müdürlükleri ve belediyeler tarafından düzenlenen hobi, spor ve eğitim kurslarından öncelikli ve ücretsiz olarak, gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması, ihtiyaç duyulan malzemenin ücretsiz temini** | **ASPİM** | **ASPİM** | Sorumlu kuruluşlar tarafından düzenlene faaliyetlere kadınkonukevinde kalan kadınlarının çocuklarının güvenli bir şekilde katılımlarının sağlanması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** | Sorumlu kuruluşlar tarafından düzenlene faaliyetlere kadınkonukevinde kalan kadınlarının çocuklarının güvenli bir şekilde katılımlarının sağlanması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** | Sorumlu kuruluşlar tarafından düzenlene faaliyetlere kadınkonukevinde kalan kadınlarının çocuklarının güvenli bir şekilde katılımlarının sağlanması | ***Çalışmalar devam etmektedir.*** |
| Katılım sağlayan kadın ve çocuk sayısı gösterge olarak gösterilecektir. | ***552 kadın ve 566 çocuk sosyal-kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılım sağlamıştır.*** | Katılım sağlayan kadın ve çocuk sayısı gösterge olarak gösterilecektir. | ***280 kadın ve 345 çocuk sosyal-kültürel faaliyetlere katılım sağlamıştır. 211 kadın eğitim faaliyetlerine katılmıştır.*** | Katılım sağlayan kadın ve çocuk sayısı gösterge olarak gösterilecektir. | ***Eylül ve Ekim aylarında toplam 122 kadın ve 208 çocuk sosyal-kültürel faaliyetlere katılım sağlamıştır. 112 kadın eğitim faaliyetlerine katılmıştır.*** |
| **Keçiören Belediyesi** | Keçiören Belediyesi Kadın Danışma uygulama alanı olan Turuncu Kafe’de yürütülen mevcut spor, hobi, ve eğitim faaliyetlerine konukevinde kalan kadınların katılımının sağlanması | ***Turuncu Kafe de düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Öfke Kontrolü, Sağlıklı Beslenme, Kişisel Gelişim konularında eğitimler düzenlenmiş ve konukevinde kalan kadınlar bu faaliyetlere katılım sağlamıştır*** | Keçiören Belediyesi Kadın Danışma uygulama alanı olan Turuncu Kafe’de yürütülen mevcut spor, hobi, ve eğitim faaliyetlerine konukevinde kalan kadınların katılımının sağlanması | ***Turuncu Kafe de düzenlenen******Sağlıklı Beslenme, Kişisel Gelişim konularında eğitimler düzenlenmiş ve konukevinde kalan kadınlar bu faaliyetlere katılım sağlamıştır.*** | Keçiören Belediyesi Kadın Danışma uygulama alanı olan Turuncu Kafe’de yürütülen mevcut spor, hobi, ve eğitim faaliyetlerine konukevinde kalan kadınların katılımının sağlanması |  |
| **3.4.6.Şiddet gören kadınlara hukuksal destek vermek üzere ŞÖNİM’de, kadın danışma merkezlerinde ve sığınmaevlerinde/ konukevlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yetkin avukat desteği sağlanması**  | **ASPİM** | **ASPİM** | ŞÖNİM’den destek ve kadınkonukevlerinden hizmet alan kadınların hukikisüreçlerişnin takibi maçı ile Ankara Barosu ve gelincik merkezine yönlendirilmesi | ***Çalışmalar devam etmektedir.******193 kadın hukuki destek amacıyla Gelincik Merkezi’ne ve Adli Yardım Bürosu’nayönlendirilmiştir.*** | ŞÖNİM’den destek ve kadınkonukevlerinden hizmet alan kadınların hukikisüreçlerişnin takibi maçı ile Ankara Barosu ve gelincik merkezine yönlendirilmesi | ***Çalışmalar devam etmektedir.******163 kadın hukuki destek amacıyla Gelincik Merkezi’ne ve Adli Yardım Bürosu’nayönlendirilmiştir.*** | ŞÖNİM’den destek ve kadınkonukevlerinden hizmet alan kadınların hukikisüreçlerişnin takibi maçı ile Ankara Barosu ve gelincik merkezine yönlendirilmesi | ***Eylül Ekim aylarında toplam71 kadın hukuki destek amacıyla Gelincik Merkezi’ne ve Adli Yardım Bürosu’nayönlendirilmiştir.*** |
|  |  | ASPİM’e bağlı kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarının Adli yardım süreci ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla Gelincik Merkezi’nden eğitim talep edilmesi |  |  |  |
| **Çankaya Belediyesi** | -8 Mart 2017 tarihinde Ankara Barosu Gelincik Merkezi ile imzalanan protokol ile işbirliğin devam etmesi. |  |  |  |  |  |
| **3.4.7.Kadına yönelik şiddet davalarının ayrıştırılmış veri tutularak izlenmesi ve raporlanması** | **ASPİM** | **Gelincik Merkezi**  | I. dönem içerisinde Gelincik merkezine müracatta bulunan ve kendisine avukat ataması yapılan şiddet mağduru kadınların taraf olduğu davalara ilişkin olarak kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydı ile istatistik amaçlı veri kaydı yapılması ve ASPİM’ne raporlanması. | ***I. dönem içerisinde Gelincik merkezine müracatta bulunan ve kendisine avukat ataması yapılan şiddet mağduru kadınların taraf olduğu davalara ilişkin olarak kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydı ile istatistik amaçlı veri kayıtları yapıldı.*** | II. Dönem içerisinde Gelincik merkezine müracatta bulunan ve kendisine avukat ataması yapılan şiddet mağduru kadınların taraf olduğu davalara ilişkin olarak kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydı ile istatistik amaçlı veri kaydı yapılması ve ASPİM’ne raporlanması | ***I. dönem içerisinde Gelincik merkezine müracatta bulunan ve kendisine avukat ataması yapılan şiddet mağduru kadınların taraf olduğu davalara ilişkin olarak kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydı ile istatistik amaçlı veri kayıtları yapıldı.*** | III. Dönem içerisinde Gelincik merkezine müracatta bulunan ve kendisine avukat ataması yapılan şiddet mağduru kadınların taraf olduğu davalara ilişkin olarak kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydı ile istatistik amaçlı veri kaydı yapılması ve ASPİM’ne raporlanması | ***I. dönem içerisinde Gelincik merkezine müracatta bulunan ve kendisine avukat ataması yapılan şiddet mağduru kadınların taraf olduğu davalara ilişkin olarak kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydı ile istatistik amaçlı veri kayıtları yapıldı.*** |
| -Gelincik Merkezi Üyesi 6 Avukat |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 6 Avukat |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 6 Avukat |  |
| **3.4.8.Şiddet vakalarında, şiddete uğrayan kadına tüm adli süreçlerde ve sağlık hizmetlerinden yararlanma esnasında talep edilmesi halinde -geçici koruma kararı olan kadınlar öncelikli olmak üzere- gizlilik esasına dikkat edilerek güvenlik desteği verilmesi** | **ASPİM** | **ŞÖNİM** | ŞÖNİM ve Kadınkonukevlerinden yaralanan kadınlar için gerekli tedbir kararlarının talep edilmesi, takibi ve kadınların güvenliğinin kolluk kuvvetleri desteği ile sağlanması | ***2018 yılı 5 aylı k tedbir kararı sayısı:*** ***Koruyucu Tedbir Kararı:624******Önleyici Tedbir Kararı Sayısı: 6827 Zorlama Hapsi: 0*** | ŞÖNİM ve Kadınkonukevlerinden yaralanan kadınlar için gerekli tedbir kararlarının talep edilmesi, takibi ve kadınların güvenliğinin kolluk kuvvetleri desteği ile sağlanması |  | ŞÖNİM ve Kadınkonukevlerinden yaralanan kadınlar için gerekli tedbir kararlarının talep edilmesi, takibi ve kadınların güvenliğinin kolluk kuvvetleri desteği ile sağlanması | ***2018 yılı Ocak –Ekim ayları arası tedbir kararı sayısı:*** ***Koruyucu Tedbir Kararı:1264******Önleyici Tedbir Kararı Sayısı:14803 Zorlama Hapsi:0*** |
| Alınan tedbir kararlarının sayısı göstergede belirtilecektir. |  | Alınan tedbir kararlarının sayısı göstergede belirtilecektir. |  | Alınan tedbir kararlarının sayısı göstergede belirtilecektir. |  |
| **3.4.9.Konukevi / sığınmaevi / alternatif barınma yerinden ayrılan/ ayrılacak kadınlara başta Belediye kadroları olmak üzere iş bulma desteği sağlanması ve Belediye stratejik planında da belirtilerek kota uygulaması**  | **ASPİM** | **ASPİM** | Şiddete maruz kalan kadınların ***istihdam ile ilgili yaşadıkları sorunların tespitinin yapılması ve çözümlerinin belirlenebilmesi amacıyla*** ilgili kurumların temsilcileriyle çalıştay yapılması amacıyla ön çalışma yapılması (ödenek, sponsor, işbirliği kuıracakkurumların belirlenmesi amacıyla) | ***Onaylanması beklenen proje içerisinde faaliyet olarak yer almaktadır. Projenin onaylanması halinde çalıştay gerçekleştirilebilir.*** | Şiddete maruz kalan kadınların ***istihdam ile ilgili yaşadıkları sorunların tespitinin yapılması ve çözümlerinin belirlenebilmesi amacıyla*** ilgili kurumların temsilcileriyle çalıştay yapılması amacıyla ön çalışma yapılması (ödenek, sponsor, işbirliği kuıracakkurumların belirlenmesi amacıyla) | ***Onaylanması beklenen proje içerisinde faaliyet olarak yer almaktadır. Projenin onaylanması halinde çalıştay gerçekleştirilebilir.*** | Şiddete maruz kalan kadınların ***istihdam ile ilgili yaşadıkları sorunların tespitinin yapılması ve çözümlerinin belirlenebilmesi amacıyla*** ilgili kurumların temsilcileriyle çalıştay yapılması amacıyla ön çalışma yapılması (ödenek, sponsor, işbirliği kuıracakkurumların belirlenmesi amacıyla) | ***Onaylanması beklenen proje içerisinde faaliyet olarak yer almaktadır. Projenin onaylanması halinde çalıştay gerçekleştirilebilir.*** |
| **Çankaya Belediyesi**  | Sığınmaevine ayrılacak kadınların Çankaya Belediyesi İş ve İstihdamBürosuna Yönlendirilerek istihdam edilmelerine destek sağlanması |  |  |  |  |  |
| **3.4.10.Bağımsız yaşama geçen kadınlara eşya desteğinin (sistematik olarak) sağlanması ve tüm süreçte kimlik bilgilerinin gizliliğine dikkat edilmesi** | **ASPİM** | **Yenimahalle SYDV** | Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde herhangi bir haneye yerleşen aile hakkında öncelik sağlanarak ve incelemesi yapılarak mütevelli heyetinin uygun gördüğü yardımın yapılması |  | Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde herhangi bir haneye yerleşen aile hakkında öncelik sağlanarak ve incelemesi yapılarak mütevelli heyetinin uygun gördüğü yardımın yapılması |  | Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde herhangi bir haneye yerleşen aile hakkında öncelik sağlanarak ve incelemesi yapılarak mütevelli heyetinin uygun gördüğü yardımın yapılması |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Çankaya SYDV** | İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ancak adresi güvenlik nedeniyle farklı il/ilçelerde kayıtlı, koruma kararı olan 4 kadına yardım yapılması. | ***Sığınma Evinden normal yaşama geçiş yapan, şiddet mağduru 4 kadına günlük yaşamlarını idame ettirmeye destek amacıyla aylık toplam 1.350 TL. para yardımı yapılmaktadır.*** | İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ancak adresi güvenlik nedeniyle farklı il/ilçelerde kayıtlı, koruma kararı olan 5 kadına yardım yapılması. | ***Sığınma Evinden normal yaşama geçiş yapan, şiddet mağduru 5 kadına günlük yaşamlarını idame ettirmeye destek amacıyla aylık toplam 1.750 TL. para yardımı yapılmaktadır.*** | İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ancak adresi güvenlik nedeniyle farklı il/ilçelerde kayıtlı, koruma kararı olan 3 kadına yardım yapılması. |  |
| **Keçiören Belediyesi** | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve TOGEM tarafından kadınların kişisel ve ev sağlanan eşya desteğinin ihtiyaç durumuna göre planlanması. | ***Bağımsız yaşama geçen kadınlara eşya desteği Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve TOGEM tarafından sağlanmaktadır.*** | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve TOGEM tarafından kadınların kişisel ve ev sağlanan eşya desteğinin ihtiyaç durumuna göre planlanması. | ***Bağımsız yaşama geçen kadınlara eşya desteği Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve TOGEM tarafından sağlanmaktadır.*** | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve TOGEM tarafından kadınların kişisel ve ev sağlanan eşya desteğinin ihtiyaç durumuna göre planlanması. |  |
| **Çankaya Belediyesi**  | Bağımsız yaşama geçen kadınlara eşya desteğinin sağlanması ve tüm süreçte kimlik bilgilerinin gizliliğine dikkat edilmesi |  |  |  |  |  |
| **3.4.11. Konukevi/sığınmaevi/alternatif barınma yerinden ayrılan/ ayrılacak kadınlara konut bulma kolaylığı sağlanması için TOKİ konutlarında kontenjan ayrılması, TOKİ konutlarının olmadığı ya da uygun olmadığı koşullarda kira yardımı yapılması** | **ASPİM** | **Yenimahalle SYDV** | Şiddet gören kadınların sığınma evinden çıkıp kendi evlerine yerleşebilmeleri için maddi yönden desteklenmesi ve kira yardımının yapılması |  |  |  |  |  |
| **3.4.12.Şiddet görmüş (duygusal / fiziksel / cinsel) kadınlara yönelik kriz merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde İstanbul Sözleşmesi standartları ile uygun, cinsel şiddeti de içerecek, hizmet sunumu sağlanması** | **ASPİM** | **Çankaya Belediyesi**  | Şiddet görmüş (duygusal / fiziksel / cinsel) kadınlara yönelik kriz merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde İstanbul Sözleşmesi standartları ile uygun, cinsel şiddeti de içerecek, hizmet sunumu sağlanması”na devam etmesi |  |  |  |  |  |
| **3.4.13.Konukevi/Sığınmaevi sonrası eşi ile barışarak ayrılan kadınlar için danışma hizmetlerinin standartlaşmasının sağlanması**  | **ASPİM** | **ASPİM** | Şiddet riski devam eden eşi ile barışarak kadınkonukeveinden ayrılmış kadınların ŞÖNİM tarafından düzenli danışmanlık ve takip desteği almasının sağlanması | ***Danışmanlık ve takip desteği sağlanmaktadır.*** | Şiddet riski devam eden eşi ile barışarak kadınkonukeveinden ayrılmış kadınların ŞÖNİM tarafından düzenli danışmanlık ve takip desteği almasının sağlanması | ***Danışmanlık ve takip desteği sağlanmaktadır.*** | Şiddet riski devam eden eşi ile barışarak kadınkonukeveinden ayrılmış kadınların ŞÖNİM tarafından düzenli danışmanlık ve takip desteği almasının sağlanması | ***Danışmanlık ve takip desteği sağlanmaktadır.*** |
|  |  | Aile Danışmanlığı Birimi ile nasıl çalışma yapılabileceğinin belirlenebilmesi amacıyla toplantı yapılması |  |  |  |

# Hedef 4. İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi

## Alt Hedef 4.1. İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 4.İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi** |
| **Alt Hedef 4.1.İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması**  |
| **4.1.1.Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurumlar arasında şiddet vakalarında kadınların sağlık, güvenlik, adli destek ve barınma hizmetlerine acil ve etkin erişimlerinin sağlanması, özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmalarının sağlanması, muayene sırasında öncelik tanınması ve yönlendirilen kurumlara ulaşımlarının sağlanması amacıyla protokoller yapılması.** | **Valilik** | **Gelincik Merkezi**  | Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve süresi dolan işbirlilği protokollerinin yenilenmesi. | ***Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve süresi dolan işbirlilği protokollerinin yenilendi.*** | Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurumlar ile Ankara Barosu arasında işbirliği protokolü imzalanmasının sağlanması. Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve süresi dolan işbirlilği protokollerinin yenilenmesi. | ***Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve süresi dolan işbirlilği protokollerinin yenilendi.*** | Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurumlar ile Ankara Barosu arasında işbirliği protokolü imzalanmasının sağlanması. Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve süresi dolan işbirlilği protokollerinin yenilenmesi. | ***Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve süresi dolan işbirlilği protokolleri yenilendi.*** |
| -Gelincik Merkezi Üyesi 5 Avukat |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 5 Avukat |  | -Gelincik Merkezi Üyesi 5 Avukat |  |
| **4.1.3.ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya sığınmaevlerinden/ konukevlerinden yönlendirilen kadınlara İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde ve düzenlenen meslek kurslarında öncelik verilmesi için ASP İl Müdürlüğü, İŞKUR ve ilgili belediyeler arasında var olan protokolün devamının ve takibinin sağlanması** | **ASPİM** | **ASPİM** | İŞKUR, KOSGEB, ATO, OSİAD, ORSİAD gibi istihadama yönelik çalışan kurumlardan ve OSB’de iş yerleri olan ya da büyük firmaların yöneticilerinin katıldığı istihdama ilişkin konuların değerlendirildiği düzenli toplantıların yapılabilmesi için önçalışmanın yapılması | ***Yenimahalle Bölgesi’nde konu ile ilgili çalışmanın yapılması amacıyla Yenimahalle Kaymakamı ile ön görüşme gerçekleştirilmiştir.***  | İŞKUR, KOSGEB, ATO, OSİAD, ORSİAD gibi istihadama yönelik çalışan kurumlardan ve OSB’de iş yerleri olan ya da büyük firmaların yöneticilerinin katıldığı istihdama ilişkin konuların değerlendirildiği düzenli toplantıların yapılması | ***Çalışma gerçekleştirilememiştir.*** | İŞKUR, KOSGEB, ATO, OSİAD, ORSİAD gibi istihadama yönelik çalışan kurumlardan ve OSB’de iş yerleri olan ya da büyük firmaların yöneticilerinin katıldığı istihdama ilişkin konuların değerlendirildiği düzenli toplantıların yapılması | ***İl Müdürlüğümüz ile ANGİKAD işbirliği içerisinde Ankara Kalkınma Ajansı ile görüşülmüştür. Kadın konukevi hizmetinden yararlanan ve girişimci sertifikası olan kadınların iş yeri açabilme ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.*** |
| **Ankara Büyükşehir Belediyesi** | Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından İŞKUR ile sığınmaevindekalan kadınlara istihdamı kalıcı olacak 3 mesleki kursun açılması |  |  |  |  | ***24 Eylül tarihinde İŞKUR ile elbise dikim kursu başlatılmıştır.*** |
| İŞKUR ile 2018 yılı için bir işbirliği metni hazırlanması |  | İstihdam odaklı ilk mesleki kursun başlatılması |  | İstihdam odaklı ikinci mesleki kursun başlatılması |  |
| **İŞKUR İl Müdürlüğü** | Meslek Edindirme Kursu -Girişimcilik Eğitimi | ***Meslek Edindirme Kursu düzenlemek üzere ASPİM ve Ankara B. Belediyesi ile görüşüldü ancak herhangi bir kurs düzenlenemedi.*** |  |  | Meslek Edindirme Kursu | ***-A.B.Belediyesi ile İl Müdürlüğümüz arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre; 24.09-12.12.2018 tarihleri arasında Kadın Elbise Dikimi Kursu 18 Kişi******-Polatlı Halk Eğitim Merkezi ve SYDV ile İl Müdürlüğümüz arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre; 01.12.2018- 28.5.2019 tarihleri arasında Kurutulmuş Meyve Sebze Operatörü Kursu 15 Kişi*** |
| A-M.E.B e bağlı eğitim ve öğretim kurumları.b) Üniversiteler.c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri.ç) Özel sektör işyerleri.d) Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar |
| **4.1.4. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya sığınmaevlerinden/ konukevlerinden yönlendirilen kadınlara KOSGEB tarafından verilen girişimcilik desteklerinde öncelik sağlanması için ASP İl Müdürlüğü, KOSGEB ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması** | **ASPİM** | **Çankaya Belediyesi** | KOSGEB işbirliği ile başlatılan ‘Girişimcilik Eğitim’lerine devam edilmesi. |  |  |  |  |  |
| **4.1.5.ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya konukevlerinden/ sığınmaevlerinden yönlendirilen kadınlara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki işyerlerindeki istihdam olanaklarından öncelikli yararlanmaları için ASP İl Müdürlüğü, OSB yönetimi ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması** | **ASPİM** | **Ankara Büyükşehir Belediyesi** | Ankara Büyükşehir Belediyesi ile OSTİM sanayi kuruluşları arasında işbirliği yapılması |  |  | ***Yerel Eşitlik Eylem Planı dahilinde yapılacaktır.*** |  |  |
| Ortak işbirliği çalışmalarının başlatılması |  | Kadınların sanayi ‘de işbaşında eğitim almasının sağlanması |  | Kadınlarının OSTİM’de istihdam edilmesi |  |
| **Girişimcilik ve liderlik eğitimlerinin verilmesi**  | **Gazi Üniversitesi** | **Gazi Üniversitesi**  |  |  | G.Ü.İ.İ.B.F. idari kadın personele Çankaya Halk Eğitim Merkezi ile “Kişisel Gelişim, İletişim ve Liderlik” konulu eğitim verilmesi“Profesyoneller Anlatıyor” başlıklı söyleşi programının başlatılmasıMerkezin ortak olarak yer aldığı AB Projesi kapsamında Girişimcilik Eğitimlerine devam edilmesi | ***Eğitimlerin sayısı arttırılmış******Ve sürüdürlmesine yönelik ilgili birimlerel işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir.*** |  | ***Eğitimlerin sayısı arttırılarak*** ***Kişisel gelişim ve yaşam becerilerinin arttırılmasına yönelik kursların arttırılması için eğitim modülü planlaması yapılmıştır.*** |

## Alt Hedef 4.2.İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Koordinatör Kurum/Kuruluş** | **Sorumlu** **Kurum/Kuruluşlar** | I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan) | II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos) | III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık) |
| Öngörülen | Gerçekleşen | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** |
| **Hedef 4.İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi** |
| **Alt Hedef 4.2.İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması**  |
| **4.2.2.Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında araştırma yapılması**  | **Başkent Üniversitesi** | **Yüksek İhtisas Üniversitesi**  | -Koordinatör ve Sorumlu Kuruluşlarla İletişime Geçmek-Yapılacak araştırma ile ilgili ön çalışmalar yapmak |  | -Araştırma projesinin yazılması-Gerekli Etik Kurul izinlerinin tamamlanması | ***Araştırma projesi yazılmıştır.******-Gerekli Etik Kurul izinleri alınma aşamasındadır.*** | -Araştırmanın başlatılması, veri toplama ve literatür tarama |  |
| **Atılım Üniversitesi KASAUM**  | Atılım Üniversitesi KASAUM’un toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz ve saldırı konularında kapasite güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi | ***- 5 Nisan’da akademik danışmanlara, KASAUM üyelerine ve öğrencilere yönelik yarım gün süren “Şiddet Bilinci ve Cinsiyete Dayalı Şiddetle Etkin Mücadele Semineri” başlıklı bir kapasite güçlenme çalışması gerçekleştirildi. Seminere toplam 30 kişi katıldı.******- Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi Taslağının oluşturulması amacıyla çalışmalara başlandı.*** | Atılım Üniversitesi KASAUM’un toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz ve saldırı konularında kapasite güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi | ***- Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi Taslağı oluşturulmaya başlandı.*** | Hukuk Fakültesi KASAUM işbirliğinde Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi yazımı için Yasama Kliniği dersi açılması. | ***Yasama kliniği dersi açıldı. Toplam 9 öğrenci dersi aldı.*** |
| Eşitlikte Atılım Projesi’nin yürütülmesi | ***- Proje tamamlanarak, Atılım Üniversitesi araştırma Günü’nde sunumu yapıldı.*** | Eşitlikte Atılım Projesi’nin yürütülmesi | ***- Veri analizleri, raporlama çalışmaları ve çıktılar için çalışmalar sürmektedir*** | Eşitlikte Atılım Projesi’nin sonuçlandırılması | ***- Veri analizleri, raporlama çalışmaları ve çıktılar için çalışmaların sonuçlandırıldı ve raporlandı.*** |
| **Gazi Üniversitesi** | Öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili algı ve tutumlarını belirlemeye yönelik bir alan araştırması yapılması için gerekli plan ve hazırlıkların yapılması | ***Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans programı kapsamında yaklaşık 500 İİBF ve Hukuk Fakültesi öğrencisine yönelik kadına yönelik şiddet ve medyanın rolü başlıklı bir alan araştırması yapıldı, sonuçlar değerlendirildi, akademik yayına dönüştürülecek.*** | Alan araştırması için gerekli hazırlıkların tamamlanması | ***Çalışmanın sonuçları elde edilerek raporlaması yapılmıştır.*** | Alan araştırmasının gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının paylaşılması |  |
| **Başkent Üniversitesi BÜKÇAM**  | Üniversite bünyesinde cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesi ve birim kurulması çalışmalarının sürdürülmesi -Bu amaçla, diğer üniversitelerde konuyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi toplanması-Başkent Üniversitesi’nde BÜKÇAM dışında kadın ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapan öğretim elemanlarının belirlenmesi amacıyla tarama çalışması yapılması | ***Başkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Başkent Üniversitesi’nde BÜKÇAM dışında kadın ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapan öğretim elemanlarının belirlenmesi amacıyla tarama çalışması yapılmıştır.******Üniversitelerin diğer kurumlarla işbirliği kapsamında;******13 Nisan 2018’de TSK işbirliğiyle toplumsal cinsiyet, cinsel sağlık ve kadına yönelik şiddet konularında er eğitimi gerçekleştirilmiştir.*** | Cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesi ve birim kurulması çalışmaları kapsamında Ankara’da konuyla ilgili deneyimli üniversitelerden hocaların katılımıyla Başkent Üniversitesi’nde bir toplantı düzenlenmesi | ***Cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesi ve birim kurulması hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.******Üniversitelerin diğer kurumlarla işbirliği kapsamında,******Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve Sağlık Bakanlığı(SB) işbirliğiyle SB çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kapasitelerini artırmak amacıyla 2-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da bir toplantı düzenlenmiştir. Kadına yönelik şiddet de dahil olmak üzere dokuz tematik alanda 100 sağlık çalışanı eğitilmiştir. “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık” konusundaki eğitmlerBÜKÇAM’danProf.Dr Ayşe Akın tarafından verilmiştir.*** | 2018-2019 Eğitim öğretim yılı başında tüm öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet semineri düzenlenmesi. Üniversitede bu konuda yapılan/yapılacak çalışmalar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi | ***2018-2019 Eğitim öğretim yılı başında Başkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversiteye giriş seminerleri kapsamında toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet semineri verilmiştir.******Üniversitelerin diğer kurumlarla işbirliği kapsamında,******Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve Sağlık Bakanlığı(SB) işbirliğiyle SB çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kapasitelerini artırmak amacıyla Ankara’da 10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında eğitim gerçekleştirilecektir.******Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık” konusundaki eğitimler BÜKÇAM tarafından verilecektir.******Cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesi taslağı hazırlanmıştır.*** |
|  |  | **Ankara Üniversitesi KASAUM** |  |  |  | ***11 Mayıs 2018’de Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Biriminin de katılımıyla Van 13. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği toplantısı düzenlenmiştir.*** |  |  |
| **4.2.3.Ankara ili içerisinde göç almış ve kadına yönelik şiddet açısından risk altında olan bölgelerin belirlenmesi amacıyla araştırılmaların yapılması**  | **ASPİM** | **ASPİM** | Göç eden ve kadına yönelik şiddet açısından risk altında olan bölgelerde yaşayan kadınlaın ve kız çocuklarının yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve işbirliğinin arttırılması amacıyla Ankara Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyonda yer alınması ve gerekli çalışmaların yapılması | ***Valilik koordinasyonunda ilçeler bazında risk haritasının hazırlanması için gündem olarak İl Koordinasyon Kurulu toplantısına sunulması risk analizinin yapılmasının ardından Komisyon faaliyetlerinin belirlenmesi.*** | Göç eden ve kadına yönelik şiddet açısından risk altında olan bölgelerde yaşayan kadınlaın ve kız çocuklarının yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve işbirliğinin arttırılması amacıyla Ankara Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyonda yer alınması ve gerekli çalışmaların yapılması | ***05.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında Ankara İlinin risk haritasının oluşturulması için karar alınmıştır.*** | Göç eden ve kadına yönelik şiddet açısından risk altında olan bölgelerde yaşayan kadınlaın ve kız çocuklarının yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve işbirliğinin arttırılması amacıyla Ankara Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyonda yer alınması ve gerekli çalışmaların yapılması | ***İlimizin risk haritasının oluşturulabilmesi için veriler toplanmıştır.*** |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | Araştırma için ilgili kurumlarla işbirliği ve gerekli desteğin verilmesi | ***İlgili kurumlardan, bu konuda yapılacak araştırmaya dair henüz bilgi, işbirliği ve destek talebi gelmemiştir.***  | Araştırma için ilgili kurumlarla işbirliği ve gerekli desteğin verilmesi | ***Bu konuda bir destek sağlanamamıştır.*** | Araştırma için ilgili kurumlarla işbirliği ve gerekli desteğin verilmesi | ***Bu konuda bir destek sağlanamamıştır.*** |
| **KAGEM** | Kamp dışında yaşayan suriyeli sığınmacı kadınların eğitim projesiSığınmacıların Türkçe Öğrenmelerini SağlamakSığınmacı kadınların topluma uyumunu kolaylaştırmak. Sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak |  |  |  |  |  |
| 1000 e yakın kadın ve kız cocuğuna Türkçe öğretmek, iş imkanı sağlamak, Topluma uyumlarını kolaylaştırmak, şiddet taciz gibi olumsuzluklardan kendilerini korumaları için bilinçlendirmek. | 1000 kadına Türkçe öğretilmiş.seminer eğitimler yapılmış .topluma uyumlarını sağlamak için etkinlikler düzenlenmiştr. | Türkçe öğretimine devam |  | Sığınmacı çocuklara yaz okulu |  |

# Açıklamalar

* Ankara İl Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporlamı şablonuna uygun olarak gönderilmeyen planlardan uyarlanabilenler şablona uyarlanmıştır.
* Kurumlardan gelen faaliyet planında belirtilmeyen ek faaliyetlerler uygun hedefin ve alt edefin altında yeni faaliyet olarak tanımlanmıştır (2.1.17 ve 2.1.18).
* Planlarda yeni hedef yada alt hedef olarak tanımlanan faaliyetler de uygun alt hedeflerin içine yerleştirilmiş, yeni bir hedef yada alt hedef olarak ele alınmamıştır.
* Planın oluştrulması planda yer alan hedef ve faaliyetlerin 2017 yılı için gerçekleştirilmesi için öngörülen aşamaları içermektedir.
* 2017-2020 Ankara İl Eylem Planında yer alan ancak 2017 faaliyet planına alınmayan faaliyetler plandan çıkartılmıştır.
* 2017-2020 Ankara İl Eylem Planında yer alan ancak 2017 faaliyet planında aktivite belirtmeyen sorumlu kuruluşların isimleri faaliyet planından çıkartılmıştır.